# DODATEK č. 6

smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Služín

# Smluvní strany:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Jiřím Koudelkou, vedoucím Pobočky Prostějov

Ing. Hanou Cetkovskou, Pobočka Prostějov

Ing. Karlou Pořízkovou, Pobočka Prostějov

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 606 683 400

E-mail: 		olomoucky.kraj@spu.gov.cz;

prostejov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Společnost  „1. Geo – Hanousek“

První společník (reprezentant společnosti):	1.Geo, spol. s r.o.

Sídlo:	       Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

IČO:	       01573161

DIČ:	       CZ01573161

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662

Druhý společník (účastník společnosti):	      Hanousek s.r.o.

Sídlo:	      Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

IČO:	      29186404

DIČ:	      CZ29186404

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090

Na základě smlouvy o společnosti

za společnost jedná:		Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti

1.Geo, spol. s r.o.

Korespondenční adresa:	      Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Tel./Fax:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

ID DS:	mn8tgr2

Bankovní spojení:	UniCredit Bank a FIO Bank

Číslo účtu: 	2108741213/2700 a 5001573161/2010

IČO:	01573161

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí díla:

|  | Hlavní celek / Dílčí část | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Změna počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Změna ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 60 | 28 | -32 | 1 089 | -34 848 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 40 | 58 | +18 | 1 815 | +32 670 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 30 | 6 | -24 | 1 815 | -43 560 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 0 | -1 | 12 100 | -12 100 |

Hodnota díla se celkově snižuje o 57 838 Kč bez DPH.

Předmětem dodatku je dále změna termínu plnění u následujících dílčích částí díla:

|  | Dílčí část / hlavní celek | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 30.09.2025 | 30.11.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | 30.09.2025 | 30.11.2025 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 30.09.2025 | 30.11.2025 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 30.09.2025 | 30.11.2025 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | 30.09.2025 | 30.11.2025 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30.09.2026 | 30.11.2026 |

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:

Důvodem pro změnu termínů plnění dílčích částí díla 6.3.1. a 6.3.2. je složitost zpracování podkladů pro zadání inženýrsko-geologického průzkumu pro dané území. Po odsouhlasení plánu společných zařízení sborem zástupců, zajistil objednatel zpracování IGP, který je podkladem pro vyhotovení dokumentace technického řešení navrhovaného plánu společných zařízení. Smlouva o dílo na zpracování IGP byla uzavřena dne 21.11.2024 s termínem plnění dne 31.01.2025.

- V souladu s odst. 6.3.1, písm. d) Smlouvy objednatel o dobu potřebnou pro zhotovení IGP prodlužuje termíny předání k akceptačnímu řízení výše uvedených dílčích částí.

- Změny termínů představují vyhrazené změny závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, jak je uvedeno v odst. 2.1 Smlouvy.

CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 878 031,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 711 086,75 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 154 093,50 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 743 211,25 Kč |
| DPH 21 % | 366 074,36 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 109 285,61 Kč |

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1086-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022356-22Sml00003, uzavřená dne 21.10.2022, ve znění dodatku č. 1 až č. 5, nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	1.Geo-Hanousek

Místo: Olomouc	Místo: Prostějov

Datum: 28.02.2025	Datum: 24.02.2025

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Martin Holinka

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel