DODATEK č. 7

smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 12. 2020

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. HORNÍ MOŠTĚNICE

# Smluvní strany:

| Objednatel č.1: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Blanická 383/1, 779 00 Olomouc |
| Zastoupen: | JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Alžběta Šamánková |
| Adresa pobočky: | Wurmova 606/2, 750 02 Přerov |
| Telefon: | +420 727 957 177, +420 727 957 181 |
| E-mail : | prerov.pk@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | není plátce DPH |

(dále jen „objednatel č.1“)

| Objednatel č.2: | Ředitelství silnic a dálnic s.p. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč |
| Zastoupen: | Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Andrea Chmelová |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Jana Duchoňová |
| Adresa: | Šumavská 525/31, 602 00 Brno |
| Telefon: | +420 954 903 371 |
| ID DS: | zjq4rhz |
| Bankovní spojení: | ČNB a.s. |
| Číslo účtu: | 20001-15937031/2019 |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

(dále jen „objednatel č. 2“)

| Zhotovitel: | "ORIS" spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Zastoupen: | Petrem Machalou |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Petr Machala |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |
| Telefon: | +420 xxxxx |
| E-mail : | xxxxx |
| ID DS: | 8dsrqkn |
| Bankovní spojení: | Raiffaisen BANK-Olomouc |
| Číslo účtu: | 1025500073/5500 |
| IČO: | 42767661 |
| DIČ: | CZ42767661 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

- Změna termínu plnění u dílčí částí díla:

|  | dílčí část | Původní termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo | Nový termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 28. 2. 2025 | 31. 5. 2025 |

Odůvodnění:

Změna termínu je odůvodněna skutečností, že zpracování návrhu nového uspořádání pozemků je téměř dokončeno, ale v rámci aktualizace plánu společných zařízení (PSZ) není možno získat souhlasné stanovisko od provozovatele plynárenského zařízení NET4GAS, který nesouhlasí s trasou doplňkové polní cesty zpřístupňující navržené pozemky. Trasa je vedena ve stávající trase polní cesty, navazuje i na stávající polní cestu v sousedním katastrálním území vedenou i katastrem nemovitostí.

Jednání se společností NET4GAS je velice komplikované a zdlouhavé, ze strany zpracovatele KoPÚ ho nelze ovlivnit. Vzhledem k neúspěšným jednáním a pro dokončení KoPÚ je nutné provést úpravu již odsouhlaseného návrhu nového uspořádání pozemků, kde je možno předpokládat nesouhlas dotčených vlastníků z důvodu nové úpravy pozemků tak, aby byly přístupné a nedocházelo ke křížení stávajícího plynovodu v nevhodném úhlu. Po provedené úpravě je nutné opětovně žádat o vyjádření správce zařízení NET4GAS a následně nechat schválit aktualizaci PSZ zastupitelstvem Obce Horní Moštěnice.

Dodatek č. 6 je uzavřen v souladu s ust. §222 odst. 6 ZZVZ, změna termínu nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

- Změna sídla objednatele č. 2

Ředitelství silnic a dálnic s. p. má nově sídlo Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč. Ostatní identifikační údaje objednatele č. 2 zůstávají beze změny.

II.

Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 1213-2020-521101, č. objednatele č. 2: 03PT-004496 a č. zhotovitele: 2020/P12, uzavřená dne 10. 12. 2020 ve znění Dodatku č. 1 až 6 nemění.

- Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.

- Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

| V Olomouci dne 20. 2. 2025 | V Olomouci dne 20. 2. 2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele č.1: | Za zhotovitele: |
| „elektronicky podepsáno“ JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj | Petr Machala, jednatel |
| V Brně dne 28. 2. 2025 |  |
| Za objednatele č. 2: |  |
| Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno |  |