Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1065-2024-537203 na zakázku „Projektová dokumentace a autorský dozor – Polní cesta RC3 (propojení Málkov a Borek) včetně IP (liniová zeleň) v k.ú. Málkov u Suchomast a RC9 v k.ú. Suchomasty (včetně liniové zeleně)“

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník)

mezi smluvními stranami

I.

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Pobočka Beroun

zastoupený:	Andreou Čápovou, vedoucí pobočky, KPÚ 
pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Andrea Čápová,  vedoucí Pobočky Beroun

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Adresa:	      Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

Tel.:	      +420 602 168 867

E-mail:	      beroun.pk@spucr.cz

ID DS:	      z49per3

Bankovní spojení:	     ČNB

Číslo účtu:	     3723001/0710

IČ:	     01312774

DIČ:	     není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

GEOREAL spol. s r. o.

Sídlo:                                                                   Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:                                                         Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:    XXXXXX

Bankovní spojení:                                               Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 					      0720092329/0800

IČ/DIČ:                                                                40527514/CZ40527514 je plátcem DPH

Tel /Fax: 					      XXXXXXXXXX

E-mail: 					      XXXXXXXXXX

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 1442.

dále jen jako „zhotovitel“

II.

Tímto dodatkem č. 1 k SoD č. 1065-2024-537203  se mění termín odevzdání projektové dokumentace z původního termínu 10. 2. 2025 na nový termín 31. 3. 2025 a dále zajištění stavebního povolení s doložkou právní moci z původního termínu 10. 2. 2025 na nový termín 31. 7. 2025.

Důvodem pro posun termínu je řešení kolize s podrobným odvodňovacím zařízením a projednávání této skutečnosti se zadavatelem.

Dalším důvodem je v současné době komplikované podávání žádostí o vydání stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů přes Portál stavebníka.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektrické podobě.

V Králově Dvoře dne: dle el. podpisu

elektronicky podepsáno

30.1.2025							     30.1.2025

……………………………........                                        	     ...........................................

Andrea Čápová						              Martin Vondráček

Státní pozemkový úřad                                                   		GEOREAL spol. s r. o.

objednatel                                                                                    zhotovitel