Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 568-2020-508101 ze dne 17. 7. 2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa:	Husitská 2, 415 01 Teplice

Zastoupený:	Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Daniel Engel, pracovník Pobočky Teplice Adresa:		Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

Tel.	+420 727 956 872

E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

### Sdružení zhotovitelů

| Zhotovitel: | GROMA PLAN s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Pavlem Vostrackým - jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Pavel Vostracký |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | ekc85xd |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |
| IČO: | 25233025 |
| DIČ: | CZ25233025 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 |

| Zhotovitel: | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Helenou Krausovou - jednatelkou |
| Tel.: | xxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | qzhp5bf |
| IČO: | 29099323 |
| DIČ: | CZ29099323 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo číslo 568-2020-508101 uzavřené dne 17. 7. 2020, ve znění dodatku č. 2 (dále jen “Smlouva”).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chuderovec

Předmět a účel Dodatku smlouvy

- Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna termínů předání k akceptačnímu řízení dílčích částí hlavního celku „3.5. Návrhové práce“ v rozsahu bodů 3.5.1., 3.5.i.a) – 3.5.i.d) a 3.5.2 Smlouvy stanovených v příloze Smlouvy nazvané „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Chuderovec“.

- Důvodem pro předmětné změny termínů je potřeba navýšení časového harmonogramu pro přepracování textové a grafické části návrhu plánu společných zařízení a zároveň pro dokončení celého kompletního procesu zpracování plánu společných zařízení v návaznosti na stanovisko Regionálního pracoviště Správy CHKO České středohoří ze dne 19. 2. 2025, č.j.: SR/1993/UL/2019-13, které obsahuje především požadavky na dílčí technické úpravy jednotlivých navržených vodohospodářských opatření. V návaznosti na stanovisko ze dne 19. 2. 2025 musí být návrh společných zařízení upraven, poté bude upravený návrh předložen k seznámení sboru zástupců, dále bude podána žádost o nové stanovisko dotčených orgánů, rovněž musí být zajištěn posudek technicko-bezpečnostního dohledu k vybraným navrhovaným opatřením, dále musí být návrh plánu předložen k jednání Regionální dokumentační komisi pro Ústecký kraj a následně předložen ke chválení zastupitelstvům obcí Chuderov a Velké Chvojno, jejichž území se nachází v obvodu řešených pozemkových úprav.

- Na základě výše uvedeného se mění termíny dle bodu 5.1. smlouvy o dílo u dílčích fakturačních částí v následujícím rozsahu:

- Dílčí část „3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení“ z 31. 3. 2025 na 24. 11. 2025.

- Dílčí část „3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)“ z 31. 3. 2025 na 24. 11. 2025.

- Dílčí část „3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)“ z 31. 3. 2025 na 24. 11. 2025.

- Dílčí část „3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)“ z 31. 3. 2025 na 24. 11. 2025.

- Dílčí část „3.5.i.d) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.5.i.d) Smlouvy“ z 31. 3. 2025 na 24. 11. 2025.

- Dílčí část „3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ z 31. 3. 2026 na 31. 5. 2026.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.

Ostatní ustanovení vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

    - „Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Chuderovec“.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni a ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 20.03.2025	V Plzni dne 19.03.2025

Za objednatele:	Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

| Ing. Jiří Pavliš, DiS. | Pavel Vostracký |
| --- | --- |
| zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | jednatel GROMA PLAN s.r.o. |

Příloha: Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chuderovec |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 4) | Cena bez DPH celkem v Kč 4) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 7 | 2 000,00 | 14 000,00 | 31.10.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 148 | 1 000,00 | 148 000,00 | 31.10.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 72 | 1 000,00 | 72 000,00 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 46 | 1 500,00 | 69 000,00 | 30.4.2023 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 5 | 2 000,00 | 10 000,00 | 30.4.2023 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 219 | 700,00 | 153 300,00 | 30.4.2023 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 219 | 800,00 | 175 200,00 | 31.7.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 651 500,00 | 31.7.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 219 | 1 000,00 | 219 000,00 | 24.11.2025 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) | ha | 19 | 1 000,00 | 19 000,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 43 | 500,00 | 21 500,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 25 | 2 000,00 | 50 000,00 |  |
| 3.5.i.d) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.5. i. d) Smlouvy | ks | 9 | 19 000,00 | 171 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 219 | 1 000,00 | 219 000,00 | 31.5.2026 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 719 500,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 219 | 500,00 | 109 500,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 109 500,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 651 500,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 719 500,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 109 500,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 480 500,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 310 905,00 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 791 405,00 |  |
| V Teplicích dne 20.03.2025 |  | V Plzni dne 19.03.2025 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Pavliš, DiS. |  | Pavel Vostracký |  |  |  |  |
| zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu |  | jednatel GROMA PLAN s.r.o. |  |  |  |  |
| pro Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |
| 1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4. |  |  |  |  |  |  |
| 3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |