Dodatek č.1

KE SMLOUVě O DÍLO č. 831-2024-523203

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatelem:	    Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Adresa: 	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a,

690 02 Břeclav

zastoupený:	Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, Pobočka Břeclav

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav

Adresa:	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Tel.:	+420 727 956 365

E-mail:	breclav.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001 / 0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem :				 AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Sídlo:						 Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno

Zastoupený: 					 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 		xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 		 ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 		 372520453/0300

IČ/DIČ: 		 416014/3 / CZ41601483 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)

# PREAMBULE

Předmětem dodatku č.1 ke Smlouvě jsou:

      - personální změny na straně objednatele

- změna počtu MJ

- změna zařazení fakturačního celku

- PERSONÁLNÍ ZMĚNY

S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým vedoucím Pobočky Břeclav se stal Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA. Z těchto důvodů došlo k úpravě údajů na straně objednatele.

- Změna počtu MJ

Tímto dodatkem se upřesňuje skutečný počet MJ podle skutečného rozsahu provedených prací u následujících fakturačních celků:

- FC 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

- Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:	3,5404 MJ

- Skutečný počet MJ:				6,5000 MJ

- FC 6.2.7 Rozbor současného stavu

- Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:	3,5404 MJ

- Skutečný počet MJ:				5,3640 MJ

- FC 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

- Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:	3,5404 MJ

- Skutečný počet MJ:				5,3640 MJ

- FC 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru

- půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

- Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:	33 MJ

- Skutečný počet MJ:				35 MJ

Celková cena díla se navyšuje o 64 211,60 Kč bez DPH (77 696,04 Kč vč. DPH).

V článku 3.1. smlouvy o dílo se mění Cena za řádné a včasné provedení díla , je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 86 140,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 138 324,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 224 464,00 Kč |
| DPH 21 % | 47 137,44 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 271 601,44 Kč |

Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 831-2024-523203 – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Změna zařazení fakturačního celku

Současně dochází k přesunu fakturačního celku 6.2.4 Vymezení trasy a obvodů jednotlivých prvků PSZ včetně geometrických plánů z Hlavního celku 1“Přípravné práce“ do Hlavního celku 2 „Návrhové práce“, tímto přesunem dochází ke změně termínu plnění z původního termínu 28.2.2025 na 31.7.2025.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha k dodatku č. 1– Položkový výkaz činností

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Břeclavi: 20.3.2025						V Brně: 19.3.2025

| …………………………………… | …………………………………… |
| --- | --- |
| Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA vedoucí Pobočky Břeclav Státní pozemkový úřad podepsáno elektronicky Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová | AGROPROJEKT PSO s.r.o. Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký jednatel podepsáno elekronicky |

| Položkový výkaz činností – Příloha č.1 ke Dodatku č.1 – Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Popice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 6,5 | 5 000,00 | 32 500,00 | 28.2.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 5,364 | 10 000,00 | 53 640,00 | 28.2.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 86 140,00 | 28.2.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 5,364 | 16 000,00 | 85 824,00 | 31.7.2025 |
| 6.2.4 | Vymezení trasy a obvodů jednotlivých prvků PSZ včetně geometrických plánů | 100 bm | 15 | 500,00 | 7 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 35 | 1 000,00 | 35 000,00 |  |
| 6.3.3 | Předložení dokumentace PSZ | ks | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 138 324,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 86 140,00 |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 138 324,00 |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 224 464,00 |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 47 137,44 |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 271 601,44 |  |  |