DODATEK Č. 2

- ke smlouvě o dílo č. 539-2023-508207 ze dne 25. 5. 2023 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice.

Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro 
                                                                 Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Simonou Bílkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 826

E-mail: teplice.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- INGEOS spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

Zastoupená: Tomášem Charvátem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Tomášem Charvátem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXX, XXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: qc9omr

Bankovní spojení: Raifeisenbank

Číslo účtu: 944056036/5500

DIČ: CZ27331083

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule

- Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

- Další změny se týkají:

- předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

- změny termínů plnění smlouvy o dílo u dílčích fakturačních celků 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2. V důsledku toho se mění Příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

# PŘEDMĚT DODATKu

# V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:

# Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

# V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:

- Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

# Čl. 7.2 se mění takto:

## Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi 
podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné 
     obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné 
     vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;

(i) PSZ:

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x 
    příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
     Objednateli;

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné 
      obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x 
      listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené 
     – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x     
      listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k 
      rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené 
      Objednateli.“

# Změna termínů plnění

# Zhotovitel požádal dne 7. 3. 2025 pod č.j. SPU 092467/2025 o změnu termínů plnění smlouvy o dílo u dílčích fakturačních celků 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2. V k.ú. Chuderov, jehož část je zahrnuta do KoPÚ v k.ú. Radešín u Lipové, probíhá aktualizace BPEJ. Z tohoto důvodu není možné provést úpravu izolinií BPEJ na skutečné zaměření a provést 1. kontrolu BPEJ, která je nutná pro zpracování dokumentace nároků vlastníků pozemků.

Vzhledem k výše uvedenému se změní termíny u dílčích fakturačních celků následovně:

# - 6.2.8	 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 31. 3. 2025 na 30. 6. 2025
- 6.3.1	 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) z 26. 2. 2026 na 31. 5. 2026
- 6.3.1 i)a)  Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i)a) Smlouvy 1) z 26. 2. 2026 na  
                  31. 5. 2026
- 6.3.1 i)b)  DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
                  dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy 1) z 26. 2. 2026 na 31. 5. 2026
                  DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy 
                  záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy 1) z 26. 2. 2026 na 31. 5. 2026
- 6.3.1 i)c)  DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)c) Smlouvy 1) z 26. 2. 2026 na 
                  31. 5. 2026
- 6.3.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 
         	zákona z 26. 2. 2027 na 31. 5. 2027

# Z výše uvedených důvodů se mění Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy a Dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento Dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

    - Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy Radešín u Lipové.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.

Místo: Teplice		Místo: Teplice

Datum: 24.03.2025		Datum: 19.03.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.		Jméno: Tomáš Charvát

Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: Jednatel společnosti

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy Radešín u Lipové |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 3) | Cena bez DPH celkem v Kč 3) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 2 000,00 | 18 000,00 | 15.11.2023 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 197 | 1 800,00 | 354 600,00 | 15.11.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 87 | 2 000,00 | 174 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 53 | 3 905,00 | 206 965,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 281 | 550,00 | 154 550,00 | 15.11.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 281 | 660,00 | 185 460,00 | 30.6.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 093 575,00 | 30.6.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 281 | 880,00 | 247 280,00 | 31.5.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 1) | ha | 15 | 1 100,00 | 16 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1) | 100 bm | 60 | 1 650,00 | 99 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1) | 100 bm | 5 | 11 000,00 | 55 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 1) | ks | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 6 160,00 | 6 160,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 520,00 | 3 520,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 320,00 | 1 320,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 281 | 880,00 | 247 280,00 | 31.5.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 27 500,00 | 55 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 4 | 3 300,00 | 13 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 6 160,00 | 6 160,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 3 520,00 | 3 520,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 320,00 | 1 320,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 810 260,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 281 | 660,00 | 185 460,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 185 460,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 093 575,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 810 260,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 185 460,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 089 295,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 438 751,95 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 528 046,95 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | INGEOS spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Teplice |  |  |
| Datum: 24.03.2025 |  |  |  | Datum: 19.03.2025 |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS. |  |  |  | Jméno: Tomáš Charvát |  |  |
| Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj |  |  |  | Funkce: jednatel společnosti |  |  |
| 1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 2) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 3) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |