Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 618-2022-514101 ze dne 10. 8. 2022 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245,
503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov

 Ing. Martinem Halmem, odborným radou, Pobočka Trutnov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 606 689 085, +420 725 571 245

E-mail: trutnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: qzhp5bf

**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Čl. I**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 618-2022-514101 na vypracování návrhu KoPÚ Radvanice v Čechách jsou nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u níže uvedených dílčích fakturačních celků.

**Čl. II**

**Změna rozsahu prací**

Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 618-2022-514101 jsou nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u níže uvedených dílčích fakturačních celků:

|  |
| --- |
| **Fakturační celek 6.2.4: Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.** |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH)  | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| **230** | **238** | **2 420** | **556 600** | **575 960** | **+19 360** |
| **Fakturační celek 6.2.5: Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona** |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH)  | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| **11** | **12** | **2420** | **26 620** | **29 040** | **+2 420** |
| **Fakturační celek 6.2.8: Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH)  | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| **180** | **181** | **1 210** | **217 800** | **219 010** | **+1 210** |
| **Fakturační celek 6.3.1: Vypracování plánu společných zařízení** |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH)  | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| **179** | **180** | **1 815** | **324 885** | **326 700** | **+1 815** |
| **Fakturační celek 6.3.2: Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona** |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH)  | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| **179** | **180** | **1 815** | **324 885** | **326 700** | **+1 815** |
| **Fakturační celek 6.4: Mapové dílo** |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH)  | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| **180** | **181** | **605** | **108 900** | **109 505** | **+605** |

Hodnota víceprací činí celkem 27 225 Kč bez DPH.

Celková cena díla upravená tímto dodatkem se navyšuje o **27 225 Kč bez DPH** (32 942,25 Kč vč. DPH).

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**Odůvodnění dodatku č. 4**

Dne 17.3.2025 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost zhotovitele, č.j. SPU 105107/2025, o upřesnění měrných jednotek Smlouvy o dílo č. 618-2019-514101 ke KoPÚ Radvanice v Čechách, týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činnosti.

Požadavek byl odůvodněn tím, že u etap 6.2.4 a 6.2.5 při zjišťování hranic obvodů došlo ke zpřesnění počtu měrných jednotek.

Z tohoto důvodu došlo u odpovídajících dílčích fakturačních celků 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.2, Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a u fakturačního celku 6.4 Mapové dílo ke zvýšení smluvního rozsahu dle skutečné zaměřené a vypočtené plochy řešeného území.

**Čl. III**

**Cena za provedení díla**

V souvislosti s úpravou měrných jednotek uvedených v článku II tohoto dodatku, dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
 | 1 329 790,00 |
| 1. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
 |   869 264,00 |
| 1. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
 |  109 505,00 |
| Celková cena Díla bez DPH v Kč | 2 308 559,00 |
| DPH 21 % v Kč |  484 797,39 |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | 2 793 356,39 |

**Čl. IV**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 4, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Položkový výkaz činností – KoPÚ Radvanice v Čechách - Dodatek č. 4

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

**Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**

Místo: Hradec Králové Místo: Plzeň

Datum: 26.03.2025 Datum: 25.03.2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Petr Lázňovský Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj Funkce: jednatel