Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 1000-2023-529101 ze dne 10. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 6. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 22. 10. 2024 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla s názvem „KoPÚ Stará Voda“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 725 403 871, +420 601 584 052

E-mail: cheb.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

# Preambule

- Předmětem Dodatku č. 3 je změna identifikačního údaje na straně objednatele (e-mailová adresa).

Dále je předmětem Dodatku č. 3 změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a tím i ceny u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8 u hlavního celku 6.2 a dále u hlavního celku 6.4. V souvislosti s touto úpravou počtu MJ dochází ke změně v Čl. 3. Cena díla odst. 3.1. a mění se i Příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností.

Současně dochází k úpravě termínů uvedených v Příloze Smlouvy – Položkovém výkazu činností, a to u hlavního celku 6.2, dílčích částí 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.8.

# Předmět Dodatku

  - Změna identifikačních údajů smluvních stran

E-mailová adresa Objednatele se mění na: cheb.pk@spu.gov.cz

  - Změna počtu měrných jednotek a termínů v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Stará Voda

Navýšení počtu MJ u níže uvedené dílčí části 6.2.6 a snížení počtu MJ u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8 a u hlavního celku 6.4; úprava termínů u hlavního celku 6.2 a dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7 a 6.2.8 v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Stará Voda (viz rozpis níže):

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Původní cena bez DPH celkem v Kč | Nová cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín předání k akceptačnímu řízení | Nový termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 365 | 327 | 2 420,00 | 883 300,00 | 791 340,00 | 31.3.2025 | 31.5.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 50 | 40 | 2 420,00 | 121 000,00 | 96 800,00 | 31.3.2025 | 31.5.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 1 | 9 | 44 000,00 | 44 000,00 | 396 000,00 | 31.3.2025 | x |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 989 | 988 | 440,00 | 435 160,00 | 434 720,00 | 31.3.2025 | x |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 989 | 988 | 539,00 | 533 071,00 | 532 532,00 | 30.5.2025 | 30.7.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 876 335,00 | 3 111 196,00 | 30.5.2025 | 30.7.2025 |

| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 989 | 988 | 341,00 | 337 249,00 | 336 908,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 337 249,00 | 336 908 | xxxxx | x |

  - Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy - Cena Díla

| Rekapitulace kalkulace ceny | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 876 335,00 Kč | 3 111 196,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 828 486,00 Kč | 1 828 486,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 337 249,00 Kč | 336 908,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 5 042 070,00 Kč | 5 276 590,00 Kč |
| DPH 21 % | 1 058 834,70 Kč | 1 108 083,90 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 6 100 904,70 Kč | 6 384 673,90 Kč |

Odůvodnění

Tímto dodatkem je řešena změna identifikačních údajů na straně objednatele (e-mailová adresa).

V souvislosti s upřesněním rozsahu platné, nárokové žádosti o převod pozemku ve funkčním celku, podané uživatelem dle § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, dochází dále k  upřesnění počtů měrných jednotek u dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, čímž dochází i k úpravě měrných jednotek u dílčích částí 6.2.7 a 6.2.8 a hlavního celku 6.4., dle skutečně provedených prací.

Upřesnění rozsahu nárokové žádosti o převod pozemku ve funkčním celku má vliv na změnu obvodu KoPÚ, a proto dochází k posunu termínů u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.8. o 2 měsíce.

Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění i jeho Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

# Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem č. 3, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň

Datum: 27. 3. 2025		Datum: 27. 3. 2025

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Tomáš Valina	Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: zástupce ředitelky KPÚ 	Funkce: jednatel,

pro Karlovarský kraj	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Příloha:

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – aktualizovaný