**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 111-2021-505205**

**NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA**

**(dále jen „smlouva“)**

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I**

 **Smluvní strany**

**1. Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad

 Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Jménem zadavatele jedná: Zadavatelský útvar

 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

 Pobočka Prachatice

Zastoupený: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

tel.: 724 322 338

e-mail: frantisek.sebesta@spu.gov,cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Kučera

tel.: 702 126 656

e-mail: jaroslav.kucera@spu.gov.cz

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 180013-3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**2. Zhotovitel: AGERIS s.r.o.**

Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx

tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: ageris@ageris.cz

ID DS: zr6jqnz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 382293143/0300

IČ/DIČ: 25576992 / CZ25576992 - je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 350034 (dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XI. Bodu 11.9. smlouvy o dílo číslo 111-2021-505205 ve znění dodatku č. 1 (dále jen Smlouva), tento dodatek č. 2 k předmětné Smlouvě.

**Čl. II Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19.2.2021 smlouvu o dílo číslo 111-2021-505205 na provedení autorského dozoru v rozsahu nezbytném pro realizaci staveb s názvem Vodohospodářská opatření KoPÚ Žíchovec, KoPÚ Dvorec u Dubu a KoPÚ Smědeč a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

**Čl. III Předmět Dodatku**

1. S ohledem na neznámý termín realizace díla Vodohospodářská opatření KoPÚ Žíchovec, KoPÚ Dvorec u Dubu a KoPÚ Smědeč došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě na ukončení plnění předmětné smlouvy o dílo.

2. V případě následné realizace Vodohospodářských opatření KoPÚ Žíchovec, KoPÚ Dvorec u Dubu a KoPÚ Smědeč bude autorský dozor projektanta zajištěn novou samostatnou smlouvou o provedení autorského dozoru při realizaci stavby.

**Čl. VIII  Cena předmětu díla bod 8.1 nově zní**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 0 Kč bez DPH (slovy: nula korun českých.). Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 12. února 2021 a byly upravena dodatkem číslo 2 Smlouvy. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorský dozor | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
| Realizace KoPÚ Žíchovec | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Realizace KoPÚ Dvorec u Dubu  | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Realizace KoPÚ Smědeč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Cena díla celkem  | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |

**Čl. IV Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Prachaticích 26.3.2025 | V Brně 3.4.2025 |
| „elektronicky podepsáno“ |  „elektronicky podepsáno“ |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. František Šebestavedoucí Pobočky PrachaticeStátní pozemkový úřad**objednatel** | Ing. Ivo PodrackýjednatelAGERIS s.r.o.**zhotovitel** |