**DODATEK č. 3**

**ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)**

**Realizace PC HC1-4 k.ú. Supíkovice, HC 6.1 k.ú. Nová Ves u Jeseníka a HC 6.2 k.ú. Hradec u Jeseníka**

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Adresa:Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník

Tomáš Závora, Pobočka Jeseník

Adresa Pobočky Jeseník: Lipovská 125, 790 01 Jeseník

Tel.: +420 721 141 390

E-mail:[jesenik.pk@spu.gov.cz](mailto:jesenik.pk@spu.gov.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**KARETA s.r.o.**

Sídlo:Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

zastoupený: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: 83y5crc

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, výrobní ředitel – hlavní stavbyvedoucí

xxxxx, projektový manažer

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 190776490297/0100

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213; je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Kr. soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla vyvolána v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace PC HC1-4 k.ú. Supíkovice, HC 6.1 k.ú. Nová Ves u Jeseníka a HC 6.2 k.ú. Hradec u Jeseníka“.

Konkrétně se jedná o změnu termínu dokončení stavebních prací, a to z důvodu přerušení prací (zimní přestávka).

Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

*Odůvodnění:*

*Ke změně termínu dokončení stavebních prací dochází z důvodu přerušení stavebních prací na základě ustanovení ČI. V Doba plnění odst. 3 (tzv. zimní přestávka). Zimní přestávka trvala v období od 06.12.2024 do 30.03.2025, a to na základě podepsaných protokolů o zahájení a ukončení zimní přestávky mezi objednatelem a zhotovitelem.*

*Po dobu zimní přestávky byl přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. Po ukončení zimní přestávky provedl objednatel přepočet lhůty pro dokončení a předání stavby. Lhůta pro dokončení stavebních prací byla dle dodatku č. 1 stanovena na 15.12.2024. Práce byly přerušeny dne 06.12.2024, tedy o 9 dnů před požadovanou lhůtou. Po ukončení zimní přestávky (30.03.2025) bylo těchto 9 dnů připočteno a byl stanoven nový termín pro dokončení stavebních prací na 08.04.2025.*

**Čl. II Doba plnění**

Dodatkem se mění ustanovení článku V. Doba plnění, bodu 4 takto:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

1. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **08.04.2025**
2. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **do 10 dnů od vydání kolaudačního souhlasu**

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 664-2024-521101, uzavřená dne 05.08.2024, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, nemění.
2. Aktualizovaný harmonogram stavebních prací je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Olomouci dne 04.04.2025 | V Bruntálu dne 04.04.2025 | |
|  |  | |
| ……………………………………… | …………………………………….. | |
| objednatel  **JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj** | | zhotovitel  **Ing. Marek Němec, jednatel společnosti** | |