DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.

Smluvní strany

Objednatel č.1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Adresa Pobočky Přerov: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov

Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov

Ing. Bc. Erik Gajdošík, Pobočka Přerov

Tel.:	+420 702 153 049

E-mail:	prerov.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč

jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Kontaktní adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD s. p., Závodu Brno

v technických záležitostech oprávněn jednat:	v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD s. p., Závodu Brno

Tel.:		+420 725 831 502, +420 727 828 526

E-mail:		andrea.chmelova@rsd.cz  jana.duchonova@rsd.cz

ID DS:		zjq4rhz

Bankovní spojení:		ČNB a.s.

Číslo účtu:		10006-15937031/0710

IČ/DIČ:		65993390/CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:   	EUROVIA CZ a.s.

Sídlo: 	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

zastoupený:                                                 	Ing. Michalem Friedlaenderem,

ředitelem závodu Zlín

Tel.:	+420 xxxxx

E-mail:	xxxxx

ID DS:	bjpdzta

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Tel.:	+420 xxxxx

E-mail:	xxxxx

Bankovní spojení:	KB Praha

Číslo účtu:	141 400 112 / 0100

IČO:	45274924

DIČ:	CZ45274924 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl.I  Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.“, a to dokončení analýzy vzorků zeminy u SO 01 - hlavní polní cesty HPC3, SO 08 - vedlejší polní cesty VPC13, SO 09 - vedlejší polní cesty VPC28, dále dochází k úpravě technologie prací u SO 02 - rekonstrukce mostu M1 a u SO 03 - hlavní polní cesty HPC4 a SO 06 - Vedlejší polní cesty VPC12a+b vznikla potřeba provedení dodatečných statických zatěžkávacích zkoušek.

Odůvodnění:

Pro řádné vyhodnocení použitelnosti zemin a další nakládání s nimi jako s odpadem u SO 01 – Hlavní polní cesty HPC3, SO 08 - Vedlejší polní cesty VPC13 a SO 09 - Vedlejší polní cesty VPC28, u nichž dosavadní výsledky v ukazatelích PAU a As nevyšly jako překročené, je třeba dokončit analýzu vzorků zeminy, vše v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb. Výše uvedené prvotní zjištění nezávadnosti odebraného zemního materiálu v nejrizikovějších parametrech Pau a As proběhlo dne 9. 12. 2024 na základě uzavřeného předešlého dodatku č. 1 smlouvy o dílo. U SO 02 - Rekonstrukce mostu M1 došlo k úpravě technologie prací, kdy vznikají méněpráce a vícepráce. V závislosti na upřesnění skutečného stavu terénu zjištěného při vlastní realizaci objektu a novým zkušenostem autora projektové dokumentace jsou odečteny asfaltové vrstvy nastavitelného asfaltového izolačního pásu a vrstvy asfaltobetonu na úkor přidání zásypu betonové konstrukce vhodnou zeminou.

U SO 03 - Hlavní polní cesty HPC4 v km 0,500 - 0,650 a SO 06 - Vedlejší polní cesty VPC12a+b v místě stávající trasy účelové pozemní komunikace vznikla potřeba provedení dodatečných statických zatěžkávacích zkoušek (nad rámec příslušné normy) z důvodu stanovení dalšího postupu prací na těchto stavebních objektech. U SO 03 - Hlavní polní cesty HPC4 je důvodem prověření únosnosti ve výše uvedeném úseku, který přechází do míst s neúnosným podložím, a kde v době realizace podkladových konstrukčních vrstev polní cesty byly naměřeny nízké hodnoty únosnosti. Tento postup byl také konzultován s dr. Janků, osobou odborně způsobilou v inženýrské geologii. Vedle toho u SO 06 - Vedlejší polní cesty VPC12a+b souvisí provedení zkoušek s výskytem nadlimitních hodnot v ukazatelích PAU a As, kdy je třeba prokázat únosnost podloží stávající účelové komunikace za účelem provedení recyklace stávajících vrstev bez uložení na skládku odpadu. K žádosti byly přiloženy vyjádření TDS, AD (podepsaný změnový list), analýzy vzorků, protokol o odběru vzorků, kopie zápisu z kontrolního dne ze dne 20.2.2025 a položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Celková hodnota víceprací činí 93 375,78 Kč, celková hodnota méněprací činí 53 090,10 Kč, součet hodnoty změn činí 146 465,88 Kč, což představuje 0,46 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Celkově se cena díla navýší o 40 285,68 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Provedení víceprací je odsouhlaseno autorským dozorem i technickým dozorem stavebníka. Položky rozpočtu víceprací byly zkontrolovány a jsou naceněny dle podmínek SoD.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto nepodstatné změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla:

Celková cena dle SoD bez DPH, ve znění dodatku č. 1	31 613 711,78 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH	+ 93 375,78 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH	53 090,10 Kč

Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 2:

Celková cena bez DPH činí                                                 	31 653 997,46 Kč

DPH 21 % činí	                                                   6 647 339,46 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                      	38 301 336,92 Kč

Čl.II  Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele č. 1: 650-2024-521101, č. sml. objednatele č. 2 03PT-005924 a č. sml. zhotovitele 1532.4100912OKO uzavřená dne 13. 8. 2024, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 10. 12. 2024 nemění.

- Soupis víceprací a méněprací je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své kvalifikované elektronické podpisy.

| V Olomouci dne 31. 3. 2025 | Ve Zlíně dne 28. 3. 2025 |  |
| --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ ……………………………………… | ………………………………… |  |
| Objednatel č.1 JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj |  | zhotovitel Ing. Michal Friedlaender EUROVIA CZ a.s. ředitel závodu Zlín |  |

V Brně dne 4. 4. 2025

…………………………………………

| Objednatel č. 2 Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno |  |
| --- | --- |