Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby uzavřené pod č.j. SPU208601/2024ze dne 20.6.2024 (dále jen „smlouva“) pro realizaci veřejné zakázky s názvem **„Výstavba soustavy polních cest Pod Budčí“**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad** **pro Středočeský kraj a hl. město Praha**

**Adresa: Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov**

**Pobočka Kladno**

**Adresa:** nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat:

 Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno

 Tel.: +420 xxxxx

 E-mail: dagmar.manasova@spu.gov.cz

 Ing. Martina Mbumastonová, Pobočka Kladno

 Tel.: +420 xxxxx

 E-mail: martina.mbumastonova@spu.gov.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČO: 01312774

 DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno Skanska a.s.**

Sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

 Zastoupený: Ing. Alešem Krupkou, prokuristou

xxxxx, ředitelem závodu a xxxxx, oblastním manažerem, oba na základě plné moci

tel./fax: +420 xxxxxx

e-mail: xxxxx@skanska.cz

ID DS: d7zqbd2

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

tel./fax: +420 xxxxx

e-mail: xxxxx@skanska.cz

bankovní spojení: ING. Bank N.V.

číslo účtu: 1000570366/3500

IČO: 26271303

DIČ: CZ699 004 845 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl. I**

**Důvody vyhotovení dodatku**

1. Důvodem uzavření dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek“) je doplnění chybějící položky výkazu výměr u stavebního objektu SO 103 Polní cesta NC4.

V průběhu realizace stavby soustavy polních cest Pod Budčí a po kontrole soupisu prací s výkazem výměr, byla zjištěna chyba v původním rozpočtu. Oproti schválené projektové dokumentaci, kde v situaci bylo zakresleno 8 ks svodných žlábků - ocelových svodnic, které nebyly v původním stavebním rozpočtu a výkazu výměr uvedeny. Z tohoto důvodu při zadávání veřejné zakázky došlo k nenacenění položkového kódu č. 597361121 – „Svodnice ocelová š.120 mm kotvená do betonu“ v počtu 8 ks a v celkové délce 28 m.

Autorský dozor projektanta a technický dohled stavby na kontrolním dni stavby dne 17.3.2025 shodně konstatovali, že vzhledem k velkému podélnému sklonu stavebního objektu SO 103 je nezbytné toto opatření na dané cestě zachovat, dle schválené projektové dokumentace.

**Čl. II**

**Změna závazku**

1. Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku ze smlouvy – vícepráce.

Na základě výše uvedených skutečností zhotovitel zaslal nacenění víceprací – nákupu ocelových svodnic. K ocenění víceprací byla použita cena shodného položkového kódu uvedena v soupisu prací nabídkové ceny dané zakázky na stavebním objektu SO 101.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, konkrétně
o vícepráce. Celková cena víceprací činí **70 892,64 Kč** bez DPH.

1. Součástí dodatku č. 2 je krycí list rozpočtu víceprací pro polní cestu NC4 včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací a dodávek a služeb s výkazem výměr).

**Čl. III**

**Nová cena díla**

Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo zní:

Původní cena díla dle SoD č. SPU208601/2024činí **18 383 622,63 Kč bez DPH** po započtení výše uvedených víceprací se cena díla mění následovně:

Nová celková cena za provedení díla:

Bez DPH činí: **18 454 515,27 Kč**

DPH 21 % činí: **3 875 448,21 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: **22 329 963,48 Kč**

**Čl. IV**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č.2 se uzavírá v souladu s původní smlouvou o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Praze dne 7. 4. 2025 V Praze 4. 4. 2025

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
|  |  |
| **Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha**  | **xxxxx, ředitel závodu****na základě plné moci**Skanska a.s.*„elektronicky podepsáno“*……………………………………**xxxxx, oblastní manažer****na základě plné moci**Skanska a.s. |

Za správnost vyhotovení dodatku odpovídá: Ing. Martina Mbumastonová

Za administraci dodatku: Ing. Jitka Kučerová (*„elektronicky podepsáno“)*