DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. 362-2024-505203

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Pobočka Jindřichův Hradec

zastoupený:				Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky

Jindřichův Hradec

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa

vedoucí Pobočky J. Hradec

v technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Vojtěch Dohnal

referent Pobočky Jindřichův Hradec

Adresa:		Pravdova 837/II, 377 01 J. Hradec

Tel.:		+420 725 918 219

E-mail:		v.paxa@spucr.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČO:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:                              				BLAHOPROJEKT, s.r.o

Sídlo:							Čechova 727, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:						Milanem Blažkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Blažek, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Milan Blažek, jednatel

Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:						107-6366910217/0100

IČ/DIČ:						02451379/CZ02451379

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 22525.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

- Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 13. 5. 2024 sepsána smlouva o dílo

na realizaci veřejné zakázky „PD pro realizaci polní cesty VC51 v k.ú. Slavonice“  včetně vyřízení stavebního povolení.

- Žádost o vydání povolení stavby zhotovitel podal přes Portál stavebníka Stavebnímu úřadu Městského úřadu Dačice již dne 25.2.2025 i se všemi náležitostmi. Do dnešního dne nebylo řízení o povolení stavby Stavebním úřadem zahájeno. Po tel. domluvě se Stavebním úřadem a předpokladu termínu vydání stavebního povolení je nutné upravit lhůtu pro vyřízení stavebního povolení. Pobočka Jindřichův Hradec s úpravou lhůty pro vyřízení stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) souhlasí.

- Na základě shora popsaných skutečností došlo k nepodstatné změně závazku ze smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na nezbytné potřebě úpravy lhůty pro zajištění stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) a text původní smlouvy je upraven takto:

I.

Dosavadní text článku III. smlouvy Doba plnění, bodu 3.1.1 se ruší a nový text zní takto:

3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

a) Projektová dokumentace – 15. 11. 2024

b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) – 30. 6. 2025

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 5. 2024 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Jindřichově Hradci 9. 4. 2025 | V Českých Budějovicích 9. 4. 2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Vladislav Paxa vedoucí Pobočky J. Hradec objednatel | Milan Blažek jednatel spol. BLAHOPROJEKT, s.r.o zhotovitel |