**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 582-2024-537203 na zakázku „Vypracování projektové dokumentace Novostavba otevřeného příkopu OP4 vč. tůně a dalších doprovodných VHO a navazující rekonstrukce polní cesty VC5-R v k.ú. Stašov u Zdic II “**

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník)

mezi smluvními stranami

**I.**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha**

**Pobočka Beroun**

zastoupený: Andreou Čápovou, vedoucí pobočky, KPÚ   
pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Adresa: Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

Tel.: +420 602 168 867

E-mail: beroun.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitelem**

**GEOREAL spol. s r. o.**

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514 je plátcem DPH

Tel /Fax: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 1442.

dále jen jako **„zhotovitel“**

**II.**

Dne 31. 3. 2025 byla doručena pobočce Beroun žádost zpracovatele o posun termínu vyřízení stavebního povolení.

Tímto dodatkem č. 2 k SoD č. 582-2024-537203 se mění termín zajištění stavebního povolení s doložkou právní moci **z původního termínu 31. 3. 2025 na nový termín 30. 5. 2025.**

Důvodem pro posunutí termínů je vytíženost ze strany Stavebního úřadu v Berouně.   
Dne 9. 1. 2025 byla podána ze strany zpracovatele žádost o povolení stavby. Do současné doby (31. 3. 2025) nebyl ze strany stavebního úřadu učiněn žádný správní krok k zahájení řízení   
o povolení stavby, ikdyž byl stavební úřad několikrát urgován ze strany zpracovatele.

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek byl vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

V Králově Dvoře dne:

15. 4. 2025 31. 3. 2025

……………………………........ ...........................................

Andrea Čápová Martin Vondráček

vedoucí Pobočky Beroun GEOREAL spol. s r. o.

objednatel zhotovitel