DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 492-2020-505207

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor,

Adresa: 	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Zastoupený: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. David Mišík, Ing. Dana Šílená

Adresa: 	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Tel. 	+420 724 179 204, +420 724 179 203

E-mail: 	tabor.pk@spucr.cz

ID DS: 	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774 – není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

Zhotovitel: 	AREA G.K. spol. s r.o.

Sídlo: 	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený: 	jednatelem Milanem Novým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxx

Tel./Fax: 	xxxxx

E-mail: 	xxxxx

ID DS: 	jyem6ry

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 	19-4040960207/0100

IČO: 	25094459

DIČ: 	CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

# Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25.6.2020 Smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebelice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Na základě skutečného rozsahu provedených prací při zpracování plánu společných zařízení dochází ke změnám MJ u dílčích částí díla 3.5.i.b) a 3.5.i.c), a to takto:

3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- původní rozsah MJ:		15

cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 7 500 Kč

- nový rozsah MJ:			21

cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 10 500 Kč

- zvýšení o 6 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 3 000 Kč – vícepráce

3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- původní rozsah MJ:		10

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 15 000 Kč

- nový rozsah MJ:			0

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

- snížení o 10 MJ, snížení ceny bez DPH o 15 000 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 12 000 Kč.

Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI, bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 686 670,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 444 700,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 50 200,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 181 570,00 Kč |
| DPH 21 % | 248 129,70 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 429 699,70 Kč |

Článek IV.

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. 	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebelice - Dodatek č. 4

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Česká republika – Státní pozemkový úřad KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Místo: Tábor Datum: 15.04.2025 „elektronicky podepsáno“ | AREA G.K. Místo: Praha Datum: 15.04.2025 „elektronicky podepsáno“ |
| --- | --- |
| Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor | Milan Nový jednatel AREA G.K. spol. s r.o. |

Za správnost:

15.04.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Monika Blafková

odborný rada, Pobočka Tábor

|  |  | Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 1) |  |  | Cena bez DPH celkem v Kč 1) |  | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. |  | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. |  | Revize stávajícího bodového pole |  | bod | 17 | 1 500,00 |  |  | 25 500,00 |  | 30.6.2021 |
|  |  | Doplnění stávajícího bodového pole |  | bod | 3 | 3 000,00 |  |  | 9 000,00 |  |  |
| 3.4.2. |  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty |  | ha | 202 | 810,00 |  |  | 163 620,00 |  | 31.10.2021 |
|  |  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech |  | ha | 0 | 2 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů |  | 100 bm | 0 | 5 000,00 |  |  | 0,00 |  | 31.10.2021 |
| 3.4.3 |  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. * |  | 100 bm | 91 | 1 800,00 |  |  | 163 800,00 |  | 31.1.2023** |
|  |  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně trvalého označení lomových bodů |  | 100 bm | 91 | 1 500,00 |  |  | 136 500,00 |  | 31.1.2023** |
|  |  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice |  | 100 bm | 0 | 5 000,00 |  |  | 0,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 3.4.4. |  | Rozbor současného stavu |  | ha | 251 | 250,00 |  |  | 62 750,00 |  | 30.9.2023 |
|  |  | Studie odtokových poměrů |  | ha | 0 | 3 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.4.5. |  | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků |  | ha | 251 | 500,00 |  |  | 125 500,00 |  | 31.5.2024 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 686 670,00 |  | 31.5.2024 |
| 3.5. |  | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. |  | Vypracování plánu společných zařízení |  | ha | 202 | 900,00 |  |  | 181 800,00 |  | 30.4.2025 |
| 3.5.i.a) |  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty |  | ha | 202 | 200,00 |  |  | 40 400,00 |  |  |
| 3.5.i.b) |  | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  | 100 bm | 21 | 500,00 |  |  | 10 500,00 |  |  |
| 3.5.i.c) |  | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  | 100 bm | 0 | 1 500,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.5.2. |  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona |  | ha | 202 | 1 000,00 |  |  | 202 000,00 |  | 30.4.2026 |
| 3.5.3. |  | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ |  | ks | 2 | 5 000,00 |  |  | 10 000,00 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 700,00 |  |  |
| 3.6. |  | Mapové dílo |  | ha | 251 | 200,00 |  |  | 50 200,00 |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 200,00 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 686 670,00 |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 700,00 |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 200,00 |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 181 570,00 |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 129,70 |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 429 699,70 |  |  |
| 1) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Převzetí hranice s k.ú. Čenkov u Malšice, započtená hranice pro KoPÚ Všechlapy u Malšic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Závazný termín dokončení etapy z důvodu návaznosti prací na KoPÚ Všechlapy u Malšic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |