Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1049-2021-508100 ze dne 11.08.2021 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, na adrese Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov

Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Eliškou Zíkovou, vyšším radou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Chomutov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 727 956 846

E-mail: eliska.zikova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, Ing. Helenou Krausovou

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: qzhp5bf

**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Preambule

Předmětem dodatku č. 3 Smlouvy jsou nepodstatné změny závazku, a to upřesnění počtu měrných jednotek (méněpráce, vícepráce) na základě skutečně odvedených prací na etapě a podetapách 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení. V důsledku těchto změn se mění čl. 3 CENA DÍLA a příloha ke Smlouvě – Položkový výkaz činností.

Dále je předmětem Dodatku č. 3 Smlouvy změna identifikačního údaje na straně Objednatele (e-mailové adresy).

1. Předmět Dodatku
	1. **Změna měrných jednotek**

Předmětem dodatku č. 3 je nepodstatná změna závazku Smlouvy – upřesnění počtu měrných jednotek (MJ). Na základě skutečně odvedených prací na etapě a podetapách 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách.

**Navýšení počtu měrných jednotek** u části díla:

*6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – navýšení o 2 MJ, z původních 20 MJ na 22 MJ*

*6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – navýšení o 6 MJ, z původních 5 MJ na 11 MJ*

**Snížení počtu měrných jednotek** u částí díla:

*6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle č. 6.3.1 i) a) Smlouvy – snížení o 20 MJ, z původních 40 MJ na 20 MJ*

*6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy – snížení z původní 1 MJ na 0 MJ*

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

**1.2 Změna čl. 3 Smlouvy**

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 Smlouvy.

**Čl. 3., bod 3.1 se mění takto:**

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 402 200,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 751 600,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 185 200,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **2 339 000,00 Kč** |
| DPH 21 % | 491 190,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | **2 830 190,00 Kč** |

Podrobnosti kalkulace ceny dle změn MJ jsou uvedeny v příloze – Položkovém výkazu činností.

* 1. **Změna identifikačních údajů Smluvní strany**

 E-mailová adresa kontaktní osoby Objednatele se mění na: eliska.zikova@spu.gov.cz

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

**2.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**2.4** Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha dodatku č. 3 SoD – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Vrskmaň a část k. ú. Kyjice.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

 **Česká republika – Státní pozemkový úřad POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

 Místo: Teplice Místo: Plzeň

 Datum: 24.04.2025 Datum: 23.04.2025

 *„elektronicky podepsáno“*

 ……………..……………………………………… ……………………………………………..

 Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS. Jméno: Mgr. Barbora Salátová

 Funkce: zástupce ředitele Krajského pozemkového Funkce: jednatelka

 úřadu pro Ústecký kraj

|  |
| --- |
| **Položkový výkaz činností – Příloha dodatku č. 3 SoD – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Vrskmaň a část k. ú. Kyjice**  |
|   | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPHcelkem v Kč 10)** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 20  | **1 500,00** | 30 000,00 | 30.9.2022 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2  | **5 000,00** | 10 000,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 467 | **1 000,00** | 467 000,00 | 30.6.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 208 | **2 000,00** | 416 000,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – **nové služby**  |  100 bm | **5** | **2 000,00** | 10 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona |  100 bm | 51 | **2 000,00** | 102 000,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu  | ha | 459 | **300,00** | 137 700,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 459 | **500,00** | 229 500,00 | 31.3.2024 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 402 200,00** | 31. 3. 2024 |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“**  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | **458** | **700,00** | 320 600,00 | **28.2.2025** |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 20 | **500,00** | 10 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 22 | **500,00** | 11 000,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy  | 100 bm | 11 | **2 000,00** | 22 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | **30 000,00** | 0,00 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | **4 900,00**  | 4 900,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | **2 800,00**  | 2 800,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | **1 000,00**  | 1 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | **458** | **700,00**  | 320 600,00 | **30. 11. 2025** |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **10 000,00**  | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | **5** | **6 000,00**  | 30 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | **4 900,00**  | 4 900,00  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | **2 800,00**  | 2 800,00  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | **1 000,00**  | 1 000,00  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **751 600,00** | **xxxxx** |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“**  | ha | **463** | **400,00** | 185 200,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
|  **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **185 200,00** | **xxxxx** |
|  |
|  **Rekapitulace kalkulace ceny** |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 1 402 200,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 751 600,00 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 185 200,00 |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **2 339 000,00** |
| DPH 21% v Kč |   |   |   | 491 190,00 |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **2 830 190,00** |
|   |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad**  | **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.** |
| Místo: Teplice | Místo: Plzeň |
| Datum: 24.04.2025 | Datum: 23.04.2025 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS. | Jméno: Mgr. Barbora Salátová |
| Funkce: zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Funkce: jednatelka společnosti |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |