Dodatek č. 2

- ke smlouvě o dílo č. 779-2023-520201 uzavřené dne 27. 9. 2023 (dále jen „Smlouva“) podle 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Šteflem, odborným radou Pobočky Jihlava

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 956 386

E-mail: 	jan.stefl@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- EKOS T, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972

Zastoupená: 	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: 	XXXXXXXXXXXX

Vedoucí týmu:	XXXXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: 	XXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: 	XXXXXXXXXXXX

E-mail: 	XXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: 	2r63dp8

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 	1521409359/0800

DIČ: 	CZ63470985

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 3. 10. 2023 na provedení díla s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Arnolec" (dále jen „Dodatek“). Ke Smlouvě již byl dne 22. 10. 2024 uzavřen dodatek č. 1, týkající se změny cen v důsledku inflace.

Předmět a ÚČEL Dodatku

2.1	Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“ – ve smlouvě je uveden počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) 212 MJ, tímto dodatkem se počet MJ mění na skutečně provedených 211 MJ (snížení o 1 MJ) a  6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“ – ve smlouvě je uveden počet 446 MJ, tímto dodatkem se počet MJ mění na skutečně provedených 401 MJ (snížení o 45 MJ).

2.2	Tento dodatek se uzavírá z důvodu úpravy počtu MJ u výše uvedených dílčí částí. Po šetření hranic pozemků byl vypočten skutečně provedený rozsah zeměměřických prací. Oproti předpokladu, uvedeném ve smlouvě o dílo, došlo v důsledku mírné úpravy obvodu KoPÚ a slučování parcel v pozemcích neřešených dle §2 zák. 139/2002 Sb. ke změně počtu měrných jednotek.

Čl. 3 se mění takto

Text v odstavci 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 2 675 400,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 483 020,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 350 900,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 4 509 320,00 Kč |
| DPH 21 % | 946 957,20 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 5 456 277,20 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

V Jihlavě dne 24. 4. 2025	V Třebíči dne 23. 4. 2025

___________________________	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Aleš Tůma

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			jednatel

Státního pozemkového úřadu			EKOS T, spol. s r.o.

___________________________

Ing. Libor Sedláček

jednatel

EKOS T, spol. s r.o.

Za správnost:

________________________________

Ing. Jan Štefl

odborný rada Pobočky Jihlava

Státního pozemkového úřadu

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Arnolec |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 8) | Cena bez DPH celkem v Kč 8) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 11 | 3 000,00 | 33 000,00 | 30.05.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 5 | 4 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 1) | ha | 638 | 900,00 | 574 200,00 | 30.09.2024 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 211 | 2 200,00 | 464 200,00 | 30.04.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 401 | 2 200,00 | 882 200,00 | 30.04.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 638 | 550,00 | 350 900,00 | 30.08.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 638 | 550,00 | 350 900,00 | 28.02.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 675 400,00 | 31. 10. 2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 503 | 1 210,00 | 608 630,00 | 28.02.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 38 | 770,00 | 29 260,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 79 | 1 100,00 | 86 900,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 13 | 2 750,00 | 35 750,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 33 000,00 | 33 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 9) | ha | 1 | 8 470,00 | 8 470,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 9) | ha | 1 | 4 840,00 | 4 840,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 9) | ha | 1 | 1 815,00 | 1 815,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 503 | 1 210,00 | 608 630,00 | 29. 2. 2028 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 22 000,00 | 44 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 6 600,00 | 6 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 10) | ha | 1 | 8 470,00 | 8 470,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 10) | ha | 1 | 4 840,00 | 4 840,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 10) | ha | 1 | 1 815,00 | 1 815,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 483 020,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 638 | 550,00 | 350 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 350 900,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 675 400,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 483 020,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 350 900,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 509 320,00 |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 946 957,20 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 5 456 277,20 |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |
| 8) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 9) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |