DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 358-2023-505101

(dále jen „Dodatek“)

# uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Kontaktní údaje:

Adresa:	Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Tel.: 	+ 420 724 179 204

E-mail:	tabor.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AREA G.K. spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Zastoupená: 	Milanem Novým,
jednatelem společnosti AREA G.K. spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Milanem Novým,
jednatelem společnosti AREA G.K. spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxxx

E-mail:	xxxxxx

ID datové schránky:	jyem6ry

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	19-4040960207/0100

DIČ: 	CZ 25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25.04.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vesce u Soběslavi“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla 
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Na základě skutečného rozsahu provedených prací při zjišťování průběhu hranic dochází ke změnám MJ u dílčích částí díla 6.2.4 a 6.2.5 a to takto:

6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- původní rozsah MJ:		66

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 530 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 166 980 Kč

- nový rozsah MJ:			68

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 530 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 172 040 Kč

- zvýšení o 2 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 5 060 Kč – vícepráce

6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

- původní rozsah MJ:		128

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 420 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 309 760 Kč

- nový rozsah MJ:			111

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 420 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 268 620 Kč

- snížení o 17 MJ, snížení ceny bez DPH o 41 140 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 36 080 Kč.

Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 867 100,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 599 280,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 56 320,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 522 700,00 Kč |
| DPH 21 % | 319 767,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 842 467,00 Kč |

Článek IV.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vesce u Soběslavi – Dodatek č. 4.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: Praha

Datum: 28.04.2025	Datum: 25.04.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Milan Nový

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vesce u Soběslavi - Dodatek č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 19 | 1 500,00 | 28 500,00 | 31.03.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2 500,00 | 12 500,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 168 | 660,00 | 110 880,00 | 30.09.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 88 | 880,00 | 77 440,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 68 | 2 530,00 | 172 040,00 | 30.04.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 111 | 2 420,00 | 268 620,00 | 30.04.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 256 | 275,00 | 70 400,00 | 30.06.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 256 | 495,00 | 126 720,00 | 30.11.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 867 100,00 | 30.11.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 168 | 880,00 | 147 840,00 | 30.09.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 16 | 1 650,00 | 26 400,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 30 | 2 200,00 | 66 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 5 500,00 | 55 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 300,00 | 3 300,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 210,00 | 1 210,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 168 | 1 100,00 | 184 800,00 | 30.11.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 16 500,00 | 33 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 7 480,00 | 7 480,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 7 700,00 | 7 700,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 599 280,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 256 | 220,00 | 56 320,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 56 320,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 867 100,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 599 280,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 56 320,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 522 700,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 319 767,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 842 467,00 |  |