dodatek č. 2

 ke smlouvě o dílo č. 1118-2023-514101 ze dne 25. 9. 2023 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lucií Kylarovou, Ing. Štěpánem Melicharem, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 727 966 720

E-mail: nachod.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.**

Správce: **Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

Zastoupená: Ing. Aleš Černý, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Aleš Černý, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xkh752j

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 230615/0300

DIČ: CZ45536058

a

**Druhý společník**: **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: gv6y8j4

**Bankovní spojení:** MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 341302664/0600

DIČ: CZ6425611

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méněpráce).

1. Předmět Dodatku
	1. **Nepodstatná změna závazku**

Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 6.2. „Přípravné práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):

6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“ – snižuje se počet MJ z 89 na 80 (100 bm), méněpráce činí 59 400,- Kč bez DPH

6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“ – snižuje se počet MJ z 20 na 5
(100 bm), méněpráce činí 115 500,- Kč bez DPH

Při provádění zjišťování hranic obvodů KoPÚ Neznášov v lokalitě mlýn Skořípka byl po dohodě šetřící komise a vlastníka dotčených pozemků upraven navržený obvod KoPÚ. Část parcel, u kterých se předpokládalo, že budou vedeny jako neřešené dle § 2, byla převedena mezi parcely řešené. Z uvedeného důvodu došlo ke změně v počtu měrných jednotek. Navržená změna umožní lépe uspořádat pozemky v dané lokalitě.

Upřesněním obvodu dochází současně k úpravě ostatních měrných jednotek vázaných na výměru upravovaného území v tomto rozsahu:

6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ – snižuje se počet MJ ze 190 na 183 (ha), méněpráce činí 4 620,- Kč bez DPH

6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")“ – snižuje se počet MJ ze 189 na 182 (ha), méněpráce činí 6 314,- Kč bez DPH

6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“ – snižuje se počet MJ ze 189 na 182 (ha), méněpráce činí 9 240,- Kč bez DPH

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ – snižuje se počet MJ ze 190 na 183 (ha), méněpráce činí 4 620,- Kč bez DPH

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méněpráce) upravená tímto Dodatkem č. 2 činí celkem 199 694,00 Kč bez DPH, což je 10,23 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Celková cena díla ve znění Dodatku č. 2 se tímto snižuje o 199 694,00 Kč bez DPH (241 629,74 Kč včetně DPH).

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3., odst. 3.1. smlouvy následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 033 780,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH |  597 564,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH |  120 780,00 Kč |
| **Celková cena Díla bez DPH** | **1 752 124,00 Kč** |
| DPH 21 % |  367 946,04 Kč |
| **Celková cena Díla včetně DPH** | **2 120 070,04 Kč** |

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Položkový výkaz činností – KoPÚ Neznášov - Dodatek č. 2

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.**

**Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**

Místo: Hradec Králové Místo: Hradec Králové

Datum: 29.04.2025 Datum: 25.04.2025

„*elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Petr Lázňovský Jméno: Ing. Aleš Černý

Funkce: ředitel Krajský pozemkový úřad Jednatel

 pro Královéhradecký kraj Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

 Státní pozemkový úřad Správce