SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) – Dodatek č. 2

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Pobočka Ústí nad Orlicí

Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

Tel.:	+420 727 966 715, +420 601 584 037

E-mail:	pardubicky.kraj@spucr.cz, r.cadova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

a

Obec Záchlumí

Sídlo: Záchlumí 98, 561 86 Záchlumí

zastoupený:	Miroslavem Faltou, starostou obce

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Miroslav Falta, starosta obce

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	kvya3kn

IČO:	00279790

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Reprezentantem sdružení a zástupcem objednatelů je objednatel č. 1.

a

Zhotovitel:

Jméno:                                                     	P O P R spol. s r.o.

Sídlo: 	Stavební 1148, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

zastoupený:                              	Ing. Vladimír Pražák, jednatel

tel./fax:                                       	xxx

e-mail:                                                 	xxx

ID DS:	v4tr3ia

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx, vedoucí TPÚ

tel./fax:                                                      xxx

e-mail:	xxx

bankovní spojení:	Komerční banka Hradec Králové

číslo účtu:	894044-511/0100

IČO:	46509283

DIČ:	CZ46509283 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

Čl. I Předmět a odůvodnění dodatku č. 2

- Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 833-2024-544101 uzavřené dne 09.08.2024 na realizaci stavby s názvem „Záchlumí – Cesta od Valachu do České Rybné“ je úprava termínu plnění díla, méněpráce a vícepráce související s realizací díla. Důvodem je potřeba zajištění stability podloží ve větším rozsahu než bylo předpokládáno. Tyto okolnosti vyvolaly změny závazku ze smlouvy (vícepráce a méněpráce) a z uvedeného důvodu i posun termínu plnění.

Čl. II Termín plnění díla

- Dodatkem č. 2 dochází k úpravě Článku IV, bodu 4 c., d. a e. smlouvy o dílo.

- V průběhu stavebních prací vyvstala potřeba víceprací uvedených v dodatku č. 1 a dodatku č. 2. Tyto změny zároveň ovlivnily celkový postup prací a zapříčinily nutnost úpravy termínů plnění díla. Termín se posunuje o dobu potřebnou ke schválení nepodstatné změny hodnoty závazku v dodatku č. 1 a 2 dle vnitřních předpisů objednatele 1, upravenou tak, aby bylo reálné dosáhnout cílů daných podmínkou dotace.

Původní znění bodu 4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

- Lhůta pro předání a převzetí staveniště do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Lhůta pro dokončení stavebních prací: 31.3.2025

- Lhůta pro dokončení výsadby zeleně: 15.04.2025

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 15.5.2025

Nové znění bodu 4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

- Lhůta pro předání a převzetí staveniště do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Lhůta pro dokončení stavebních prací: 25.04.2025

- Lhůta pro dokončení výsadby zeleně: 15.04.2025

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 30.05.2025

Čl. II Cena díla

- Na základě dohody smluvních stran a v souladu s čl. XVIII Nepodstatná změna závazku, se v původní smlouvě o dílo mění v čl. III Cena díla bod 4 následovně:

Původní celková cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1:

bez DPH činí 	18.814.992,97 Kč.

DPH 21 % činí	  3.951.148,52 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	22.766.141,49 Kč.

Z celkové ceny díla uhradí objednatel č. 1 na základě faktury vystavené pro objednatele I částku zahrnující rozpočtové objekty SO 001.1, SO 001.3, SO 101.1, SO 101.3, SO 102.1, SO 102.3, SO 103 a SO 104 (financované SPÚ) ve výši:

bez DPH	18.425.195,77 Kč

DPH 21 % činí	  3.869.291,11 Kč

Celkem s DPH	22.294.486,88 Kč

Rozsah méněprací dle dodatku č. 1	- 180.113,64 Kč bez DPH

Rozsah víceprací dle dodatku č. 1	   390 959,00 Kč bez DPH

Z celkové ceny díla uhradí objednatel č. 2 na základě faktury vystavené pro objednatele II částku zahrnující rozpočtové objekty SO 001.2, SO 101.2 a SO 102.2 (financované Obcí Záchlumí) ve výši:

bez DPH	389 797,20 Kč

DPH 21 % činí	  81 857,41 Kč

Celkem s DPH	471 654,61 Kč

Nová celková cena za provedení díla ve znění dodatku č. 2:

bez DPH činí 	19 864 760,78 Kč.

DPH 21 % činí	  4 171 599,76 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	24 036 360,54 Kč.

Z celkové ceny díla uhradí objednatel č. 1 na základě faktury vystavené pro objednatele I částku zahrnující rozpočtové objekty SO 001.1, SO 001.3, SO 101.1, SO 101.3, SO 102.1, SO 102.3, SO 103 a SO 104 (financované SPÚ) ve výši:

bez DPH	19 474 963,58 Kč

DPH 21 % činí	  4 089 742,35 Kč

Celkem s DPH	23 564 705,93 Kč

Z celkové ceny díla uhradí objednatel č. 2 na základě faktury vystavené pro objednatele II částku zahrnující rozpočtové objekty SO 001.2, SO 101.2 a SO 102.2 (financované Obcí Záchlumí) ve výši:

bez DPH	389 797,20 Kč

DPH 21 % činí	  81 857,41 Kč

Celkem s DPH	471 654,61 Kč

- Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 2 činí 57 449,71 Kč bez DPH (tj. 69 514,15 Kč s DPH). Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 2 činí 1 107 217,52 Kč bez DPH (tj. 1 339 733,20 Kč s DPH).

Čl. XIX Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy méněprací a víceprací.

- Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle ust. § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- Smluvní strany se se zněním dodatku seznámily, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nenápadně nevýhodných podmínek.

| V Pardubických dne 28.04.2025 | V Hradci Králové dne 22.04.2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel č. 1 zhotovitel Ing. Miroslav Kučera Ing. Vladimír Pražák ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel pro Pardubický kraj Státní pozemkový úřad |  |
| V Záchlumí dne 25.04.2025 |  |
| …………………………………… |  |
| Objednatel č. 2 Miroslav Falta Starosta obce Záchlumí |  |