Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 855-2024-504101 (dále jen smlouva) spočívající v realizaci díla „Polní cesta VC 4 s protierozní funkcí v k.ú. Draženov“ uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Zastoupený:						Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro 							Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro PK

V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Dorota Šandová, Bc. Milan Mleziva

Tel.:		+420 724269137, +420 727956732

E-mail:		dorota.sandova@spu.gov.cz 			milan.mleziva@spu.gov.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČO:		01312774

DIČ:		CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

Sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

Zastoupený:                                                  	Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou 	představenstva

xxx, technicko – 	obchodním

ředitelem (na základě plné moci)

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		xxx, technicko – obchodní ředitel 	(na

základě plné moci)

Tel:                                                                 	xxx

E-mail:                                                            	xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx, výrobní ředitel

Tel:                                                                	xxx

E-mail:                                                            	xxx

ID DS:	   	tqasgee

Bankovní spojení 1:	   	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	      	3738692/0800

Bankovní spojení 2:	   	Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:	      	1063004492/5500

IČO:	   	45357307

DIČ:	      	CZ45357307 (je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je změna lhůty pro předání a převzetí dokončeného díla z důvodu nepředvídatelných skutečností při realizaci zakázky.

- Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je posunutí lhůty pro předání a převzetí dokončeného díla z původního termínu 15.5.2025 na 25.5.2025. Důvodem pro posunutí této lhůty je tomuto úkonu předcházející posunutí lhůty pro dokončení stavebních prací o 10 kalendářních dnů z důvodu nepředvídatelné okolnosti, tj. přeložení kabelu správcem sítě CETIN a.s., IČO 04084063, který byl polohově a hloubkově v rozporu s podklady poskytnutými správcem sítě. Posunutí lhůty dokončení stavebních prací mělo vliv na svolání závěrečné kontrolní prohlídky, která byla svolána na 20.5.2025.

- Lhůty plnění dle čl. V Doba plnění bod 4 se mění takto:

- Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

- Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

- Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 30.04.2025

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 25.05.2025

2. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle            zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru           smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní            strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění            prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.   Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem

jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních    podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a ve vztahu k naplněné účinnosti smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

V Plzni dne: 14.05.2025        		          	V Klatovech dne: 13.05.2025

Viz datum v el. podpisu			Viz datum v el. podpisu

Za objednatele:			        	Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“			„elektronicky podepsáno“

--------------------------------------------		--------------------------------------------

Ing. Jiří Papež	xxx

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                 	technicko-obchodní ředitel

Státní pozemkový úřad			Silnice Klatovy a.s.

(oprávněn na základě plné moci)