DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1443-2021-529101 uzavřené dne 27. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 9. 2023, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

(1)	Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 725 403 871, +420 601 584 052

E-mail: cheb.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) 	a) allGEO s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 263 49 469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611

Zastoupená: Ing. Luborem Pekarským – jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky:7pp75x5

Bankovní spojení: Komerční banka – Plzeň

Číslo účtu: 2485160297/0100

DIČ: CZ26349469

b) AGERIS s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 22 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem – jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: zr6jqnz

DIČ: CZ25576992

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) je změna identifikačních údajů na straně objednatele (e-mailová adresa).

Další změna spočívá v úpravě termínů plnění dílčích části 6.2.5, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a 6.3.2 Touto změnou dochází ke změně přílohy Smlouvy – Položkového výkazu činností.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Změna identifikačních údajů smluvních stran

E-mailová adresa Objednatele se mění na: cheb.pk@spu.gov.cz

  - Příloha č. 1 ke Smlouvě: Položkový výkaz činností se mění takto:

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín předání k akceptačnímu řízení | Nový termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 1 | 5 990,00 | 5 990,00 | 31.10.2025 | 20.11.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | 390 | 890,00 | 347 100,00 | 31.10.2024 | 20.11.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1.i) a) | ha | 35 | 590,00 | 20 650,00 |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i) b) Smlouvy | 100 bm | 50 | 1 290,00 | 64 500,00 |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i) b) smlouvy | 100 bm | 1 | 5 990,00 | 5 990,00 |  |  |
| 6.3.1.i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl.6.3.1. i)c) Smlouvy | ks | 1 | 39 900,00 | 39 900,00 |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst.1 zákona | ha | 390 | 890,00 | 347 100,00 | 31.10.2025 | 20.11.2026 |

- Ostatní ustanovení položkového výkazu činností zůstávají beze změn.

  - Odůvodnění

- V průběhu zpracování KoPÚ Poutnov vyvstala potřeba zpracování předběžného geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) a zajištění hydrologických dat ČHMÚ. Do doby zajištění GTP a hydrologických dat byly přerušeny práce (práce byly přerušeny od 21. 3. 2024 do 10. 4. 2025). Následně zpracovatel požádal o úpravu termínů odevzdání dílčích částí 6.2.5, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a 6.3.2, která byly přerušením prací dotčeny.

- Vzhledem k tomu, že změna termínů plnění vyvstala na základě okolností, které nebylo možné předvídat a nebude mít vliv na celkovou povahu veřejné zakázky, dochází k úpravě termínů odevzdání uvedených dílčích částí o dobu přerušení prací.

Tímto Dodatkem se mění i příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- Z výše uvedeného je patrné, že jsou splněny všechny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 14. 5. 2025	V Plzni dne 13. 5. 2025

„elektronicky podepsáno“

……………………………………	……………………………………

Ing. Tomáš Valina	Ing. Lubor Pekarský

Zástupce ředitelky

Krajského pozemkového úřadu	jednatel společnosti allGEO s.r.o.

pro Karlovarský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – aktualizovaný dle Dodatku č. 2