**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 52-2024-520204 uzavřené dne 29. 10. 2024 (dále jen „**Smlouva**“)
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. **SMLUVNÍ STRANY**
2. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zuzanou Jičínskou, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 702 167 652

E-mail: zuzana.jicinska@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o. a Ing. Michal Pochop**

Zhotovitel na základě Smlouvy o společnosti ze dne 16. 9. 2024

Účastníci Smlouvy o společnosti:

1. **AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r. o.**  (vedoucí Společník)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

2. **Ing. Michal Pochop** (Společník)

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem xxxxx Kuřim, IČO: 65784031

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem V technických záležitostech zastoupená: xxxxx Vedoucí týmu: xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: Ing. Jaroslav Jakoubek

**Kontaktní údaje:** tel.:xxxxxE-mail: xxxxx ID datové schránky: gv6y8j4

**Bankovní spojení:** MONETA Money Bank, a. s.

Číslo účtu: 341302664/0600 IČ/DIČ: 64255611 / CZ64255611

(**„Zhotovitel“**)

**2. Preambule**

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 29. 10. 2024, na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy Domamil" (dále jen „**Dodatek**“).

**3. Předmět a ÚČEL Dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek dle skutečně zpracovaných a prokázaných měrných jednotek u dílčí části:

6.2.1. Doplnění stávajícího bodového pole z plánovaných 2 MJ na 0 MJ dle skutečnosti, což představuje **méněpráce ve výši 16 000,-- Kč bez DPH** (1MJ po 8 000,-- )

6.2.5. *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona* z plánovaných 1 MJ na 0 MJ dle skutečnosti, což představuje **méněpráce v hodnotě 25 000 bez DPH** (1 MJ po 25 000,-- Kč).

6.2.8. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* z plánovaných 116 ha na 118 ha dle skutečnosti, což představuje **vícepráce ve výši 1 100,-- Kč bez DPH** (2 MJ po 550,-- Kč).

6.3.1. *Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)* z plánovaných 116 ha na 118 ha dle skutečnosti, což představuje **vícepráce ve výši 1 800,-- Kč bez DPH** (1 MJ po 900,-- Kč).

6.3.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona* z plánovaných 116 ha na 118 ha dle skutečnosti, což představuje **vícepráce ve výši 2 000,-- Kč bez DPH** (1 MJ po 1 000,-- Kč).

6.4. *Hlavní celek 3 „Mapové dílo“* z plánovaných 116 ha na 118 ha dle skutečnosti, což představuje **vícepráce ve výši 2 000,-- Kč bez DPH** (1 MJ po 1 000,-- Kč).

Celková hodnota víceprací činí 6 900,-- Kč bez DPH, celková hodnota méněprací činí 41 000,-- Kč bez DPH.

**4. Čl. 3. CENA díla, odst. 3.1. se mění takto**

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH |  535 220,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH |  448 900,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH |  118 000,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **1 102 120,00 Kč** |
| DPH 21 % |  231 445,20 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | **1 333 565,20 Kč** |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu („Cena Díla“)

**5. Závěrečná ustanovení**

5.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

5.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

5.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

5.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o.**

**KPÚ pro Kraj Vysočina** vedoucí Společník **Sdružení Agroprojekce**

 Litomyšl spol. s r. o. **a Michal Pochop**

 Místo: Jihlava 16. 5. 2025 Místo: Vysoké Mýto, 16. 5. 2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.** **Ing. Jaroslav Jakoubek**

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina jednatel společnosti

Státního pozemkového úřadu Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o.

Za správnost:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JUDr. Erika Šťávová

KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč