**DODATEK Č. 3**

**SMLOUVY NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

***(dále jen „Dodatek“)***

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

Adresa:Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík,

vedoucí Pobočky Tábor

Tel.: + 420 724 179 204

E-mail: tabor.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**M – SILNICE a.s.**

**Sídlo:** Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zastoupený: představenstvo

Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

Mgr. Irenou Bubeníkovou, členkou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,jednající na základě písemného pověření

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: jwtq7ju

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, výrobní náměstek

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 1080015329/0800

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868, je plátcem DPH

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12.07.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem **„Účelové komunikace v k.ú. Božejovice“,** a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1 a č. 2.

**Článek II.**

**Předmět a účel Dodatku**

1. Vzhledem k extrémním srážkám v období 11.09.2024 – 16.09.2024 (172 mm/m2), a následným srážkám v období 17.09.2024 – 16.10.2024 došlo k poškození sanovaných plání na komunikaci C48 a částečně na komunikaci C69. Ve dnech 21.03.2025 a 25.03.2025 proběhly na účelové komunikaci C48 statické zátěžové zkoušky, na základě jejichž výsledků bylo nutné stanovit vhodné nové řešení zvýšení únosnosti zemních plání. V důsledku toho bylo také nutné provést odtěžení znehodnocených vrstev účelové komunikace C48.

Na základě výše uvedeného byl dohodnut následující postup na zlepšení únosnosti zemní pláně komunikace:

* **Staničení 0,040-0,280 km; 1,000-1,110 km; 1,810-1,880 km** 
  + v těchto úsecích budou provedeny vrstvy v následujícím složení:
    - GEOTEXTILIE NETKANÁ, PP, GRAMÁŽ 500 g/m 2
    - lomový kámen vel. 250, tl. 400-500 mm
    - štěrkodrť frakce 0/63 200 mm
    - štěrkodrť frakce 0/63 150 mm
    - ACP 16+ 80 mm vč. infiltračního postřiku
    - ACO 11 40 mm vč. spojovacího postřiku
* **Staničení 0,280-0,400 km; 0,600-0,950 km; 1,110-1,409 km; 1,660-1,745 km** 
  + v těchto úsecích budou provedeny vrstvy v následujícím složení:
    - GEOTEXTILIE NETKANÁ, PP, GRAMÁŽ 500 g/m 2
    - štěrkodrť frakce 0/125 200 mm
    - štěrkodrť frakce 0/125 200 mm
    - štěrkodrť frakce 0/63 200 mm
    - štěrkodrť frakce 0/63 150 mm
    - ACP 16+ 80 mm vč. infiltračního postřiku
    - ACO 11 40 mm vč. spojovacího postřiku
* **Staničení 0,400-0,600 km**
  + v tomto úseku budou provedeny vrstvy v následujícím složení:
    - GEOTEXTILIE NETKANÁ, PP, GRAMÁŽ 500 g/m 2
    - štěrkodrť frakce 0/125 200 mm
    - štěrkodrť frakce 0/125 200 mm
    - štěrkodrť frakce 0/63 200 mm
    - štěrkodrť frakce 0/63 150 mm
    - vyrovnávací vrstva ACP 16+ 50 mm
    - geomříž vč. infiltračního postřiku
    - ACP 16+ 80 mm
    - ACO 11 40 mm vč. spojovacího postřiku
* **Ve staničení 1,865 km** bude navržený brod nahrazen propustkem o délce 12 m dle vzorového výkresu.
* Ve staničení **1,665-1,865 km** je potřeba doplnit vpravo ve směru staničení drenáž k podchycení vody z lesních pozemků. Drenáž bude zaústěna pod nově navrženým propustkem.

1. Z výše uvedených důvodů došlo u účelové komunikace C48 ke změnám počtu měrných jednotek u položek tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vícepráce, méněpráce.

Vícepráce zahrnují práce, které souvisí se zlepšením aktivní zóny komunikace, nově navržený propustek a doplnění drenáže. Hodnota víceprací dle této změny činí 5 896 848,91 Kč bez DPH. Méněpráce spočívají v nahrazení původně navrhovaného brodu za propustek. Hodnota méněprací dle této změny činí 1 312 459,69 Kč bez DPH.

V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací použily ceny uvedené v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je součástí Smlouvy. Vzhledem k tomu, že některé položky nebyly obsaženy v původním Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (který je přílohou Smlouvy) a vznikly jako nové, byl aplikován odst. 7 článku XVIII Smlouvy.

1. Všechny změny jsou písemně odsouhlasené technickým dozorem stavebníka i autorským dozorem.

**Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH zvyšuje o 4 584 389,22 Kč.**

Celková cena za provedení díla činí po všech změnách (vícepráce, méněpráce) v tomto Dodatku **35 812 699,45 Kč bez DPH.**

1. Tímto dodatkem dále dochází k opravě administrativní chyby v závazném harmonogramu postupu prací. Z důvodu umožnění přístupu k pozemkům zemědělcům v období žní došlo k úpravě doby trvání stavebních prací v období 08-09/2024. Administrativní chybou byly předchozí Dodatky uzavřeny s vyznačením prací v tomto období dle původní Smlouvy.

Aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

**Článek III.**

**Rozsah a specifikace změn Smlouvy**

1. Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. tohoto Dodatku, se mění celková cena za provedení díla v Čl. III odst. 4. Smlouvy, a to takto:

**Celková cena za provedení díla:**

bez DPH činí **35 812 699,45 Kč**

DPH 21 % činí 7 520 666,89 Kč

**Celková cena za provedení díla vč. DPH činí** **43 333 366,34 Kč**

Z toho:

**Polní cesty C24, C48 a C69 v k.ú. Božejovice**

Cena za provedeníbez DPH činí **34 239 794,05 Kč**

DPH 21 % činí 7 190 356,75 Kč

vč. DPH činí **41 430 150,80 Kč**

**Výsadby C69 k.ú. Božejovice**

Cena za provedeníbez DPH činí **389 695,70 Kč**

DPH 21 % činí 81 836,10 Kč

vč. DPH činí **471 531,80 Kč**

**Zeleň - Polní cesty C24 a C48 v k.ú. Božejovice**

Cena za provedeníbez DPH činí **1 183 209,70 Kč**

DPH 21 % činí 248 474,04Kč

vč. DPH činí **1 431 683,74 Kč**

**Článek IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vícepráce, méněpráce

Příloha č. 2 – Aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací

**Za Objednatele: Za Zhotovitele:**

Místo: České Budějovice Místo: Praha

Datum: 23.05.2025 Datum: 23.05.2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

…………………………………… ……………………………………

**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Zdeněk Babka**

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj místopředseda představenstva

Státní pozemkový úřad jednající na základě písemného pověření

Za správnost:

*„elektronicky podepsáno“*

……………………………………

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Státní pozemkový úřad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |