Číslo dodatku v ASPU: SPU 180058/2025

UID : spudms00000015551160

Číslo Smlouvy Objednatele: 16/2021-537100, v ASPU 1107-2021-537213 Číslo Smlouvy Zhotovitele:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velká Chmelištná

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č. 16/2021-537100 ze dne 12.8.2021 („Smlouva“)

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3.

Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Silvie Romerová, vedoucí Pobočky Rakovník

Jindra Joglová, vrchní referent Pobočky Rakovník

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 949 942

E-mail: rakovnik.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (neníplátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674.

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna Ceny Díla na základě skutečného rozsahu prováděných prací. Tímto dodatkem se v souladu s článkem 3 odst. 3.2 a 3.3 mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velká Chmelištná, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 23.4. 2025, zaevidované pod č.j. SPU 162821/2025 z důvodu rozsahu prací na aktualizaci PSZ.

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy o dílo je rozsah provedených změn PSZ, dle výměry dotčené aktualizací PSZ. Položky výkazu činností 6.3.2 h) ii) a 6.3.2 h) iii) byly na základě vypracování aktualizace plánu společných zařízení změněny.

Důvod navýšení a snížení počtu měrných jednotek je dle odsouhlaseného rozsahu navrhovaných opatření v průběhu zhotovování díla „PSZ“, které je podkladem pro zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. Rozsah změn provedených aktualizací PSZ nebylo možné v době uzavření smlouvy předpokládat a je nutné pro zdárné dokončení návrhu KoPÚ.

- PŘEDMĚT DODATKU

Příloha (položkový výkaz činností) ke smlouvě o dílo KoPÚ Velká Chmelištná se upravuje následovně:

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha

Počet MJ dle SOD 1 se nahrazuje počtem MJ 3

Cena za MJ bez DPH dle SOD 4 900 Kč

Cena bez DPH celkem dle SOD 4.900 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na 14.700 Kč.

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha

Počet MJ dle SOD 1 se nahrazuje počtem MJ 0

Cena za MJ bez DPH dle SOD 2 800 Kč se nahrazuje cenou za MJ bez DPH na 0 Kč

Cena bez DPH celkem dle SOD 2.800 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na 0 Kč.

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha

Počet MJ dle SOD 1 se nahrazuje počtem MJ 0

Cena za MJ bez DPH dle SOD 700 Kč se nahrazuje cenou za MJ bez DPH na 0 Kč

Cena bez DPH celkem dle SOD 700 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na 0 Kč.

Tímto dodatkem se mění celková cena 2.191.200, - Kč bez DPH a 2.651.352, - Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 2.197.500, - Kč bez DPH a 2.658.975, - Kč s DPH.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

  - Dodatek byl vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 21.05.2025

Jméno: Mgr. Barbora Salátová Funkce: jednatel společnosti

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Místo: Praha

Datum: 23.05.2025

,elektronicky podepsáno'

Jméno: Ing. Jiří Veselý

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Jindra Joglová.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - Komplexní pozemkové úpravy Velká Chmelištná

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 24 | 1 000,00 | 24 000,00 | 31.10.2022 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 406 | 500,00 | 203 000,00 | 31.10.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 25 | 1 000,00 | 25 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 231 | 1 500,00 | 346 500,00 | 30.4.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 134 | 2 000,00 | 268 000,00 | 30.4.2023 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 97 | 1 500,00 | 145 500,00 | 30.4.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 432 | 300,00 | 129 600,00 | 30.4.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 432 | 500,00 | 216 000,00 | 30.6.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 1 357 600,00 30. 6. 2023 5) |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 418 | 700,00 | 292 600,00 | 31.6.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 46 | 500,00 | 23 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 52 | 500,00 | 26 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |  |
| 6.3.1 i)c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 3 | 4 900,00 | 14 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 0 | 2 800,00 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 0 | 700,00 | - | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě 31.3. 2025 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 418 | 700,00 | 292 600,00 |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončeni odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 4 900,00 | 4 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 700,00 | 700,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 432 | 300,00 | 129 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |

| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 129 600,00 | xxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 357 600,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 710 300,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 129 600,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 2 197 500,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 461 475,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 658 975,00 |  |

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Plzeň

Datum:21.05.2025

Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: jednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Místo: Praha

Datum:23.05.2025

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Ing.Jiří Veselý

Funkce: ředitel KPÚ pro Sředočeský kraj a hlavní město Praha

- Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci - rozděleni položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

- Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

- V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

- Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

- Termín stanovuje Objednatel.

- Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

- Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

- Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

- Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

- Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

- Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

- Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Poznámka:

hodnota A - pozemky řešené dle § 2 Zákona

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2 Zákona hodnota C1 až C13 - určí Objednatel

C3 + C4 = A + B

hodnota D - určí Objednatel

nevyplňovat

DTR - dokumentace technického řešení PSZ