**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 683-2024-571101**

**na zpracování projektové dokumentace pro stavbu**

**„Realizace I. etapy PSZ Litultovice – Vodohospodářská opatření na Litultovickém potoce“**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský Kraj**

**Pobočka Opava**

Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

zastoupený: Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro MSK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro MSK

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí pobočky Opava

 Ing. Hana Kudelová, odborný rada

Tel.: xxx, xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Jméno: Vodohospodářský atelier, s.r.o.**

Sídlo: Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vítězslav Hráček

Ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech

oprávněn jednat: Ing. Ondřej Horák

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 27724905/CZ27724905 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Čl. I**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na  zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby s názvem „Realizace I.etapy PSZ Litultovice - Vodohospodářská opatření na Liultovickém potoce“ je změna termínů plnění uvedená v Čl. III, bodě 3.1.1., odst. b) a c) smlouvy o dílo. Změna termínu plnění se mění na základě žádosti zhotovitele ze dne 19. 5. 2025.

Hlavními důvody posunu termínu je nezbytnost zajištění všech potřebných dokladů pro zahájení řízení o povolení záměru a nakládání s vodami, které reálně zhotovitel neobdrží do 30.5.2025 z těchto důvodů:

1) přerušení řízení o vydání JES (dříve koord. záv. stanovisko OŽP) Magistrát Města Opavy;

2) nesouhlasné vyjádření GAS NET Služby s.r.o.- křížení STL plynovodu se stávajícím propustkem P12 určeným k rekonstrukci, a z něho plynoucí jednání o přeložce přeložky;

3) absence nového vyjádření Povodí Odry po doplnění žádosti.

2. Dále se mění hlavička objednatele tak, jak je uvedeno výše.

**Čl. II**

**Změna Termínu plnění**

1. Čl. III Termín plnění bod 3.1.1., odst. b) a c) se mění takto:

 3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

b) projektová dokumentace včetně dokladové části (tj. vyjádření DOSS a správců technické infrastruktury a povodí se zapracováním jejich podmínek a připomínek) a výkazu výměr/rozpočtu: **31. 7. 2025**;

c) vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): **do 31. 12. 2025.**

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2024, ve znění dodatku, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Za Objednatele:**V Ostravě  | **Za Zhotovitele:**V Brně  |
| el. podepsáno dne 29. 5. 2025 | el podepsáno dne 28. 5. 2025 |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Ing. Kateřina Neumanová**zástupkyně ředitelkyKrajského pozemkového přadupro Moravskoslezský kraj | **Ing. Vítězslav Hráček**jednatel Vodohospodářský atelier, s.r.o. |