Dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo č. 1146-2023-537213 ze dne 4. 10. 2023 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

Ivana Šmídová, vrchní referent Pobočka Rakovník

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 770 177 085

E-mail: i.smidova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barbora Salátová

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě je dle čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 175021/2025, změna termínu předání, ke kterým došlo z důvodu prodlevy nabytí právní moci rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků.

Předmět Dodatku

Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě o dílo se mění následovně:

- 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- Termín předání 30. 6. 2025

- Původní termín předání 31. 5. 2025

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

- Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ivana Šmídová.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

Místo: Praha		Místo: Plzeň

Datum: 28.05.2025		Datum: 26.05.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě, dodatek č. 4 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bedlno, včetně upřesnění přídělů |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 2 200,00 | 12 000,00 | 31.8.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 3 000,00 | 18 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 134 | 2 200,00 | 294 800,00 | 31.8.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 7 | 2 200,00 | 15 400,00 |  |
| 6.2.3 | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 37 | 1 100,00 | 40 700,00 | 31.8.2024 |
| 6.2a | Zjišťování hranic obvodu přídělových lokalit a vyhotovení GP - upřesnění přídělů | 100bm | 181 | 2 420,00 | 438 020,00 | 31.10.2024 |
| 6.2b | Dokumentace k vstupním soupisům nároků pozemků | ha | 37 | 968,00 | 35 816,00 | 31.1.2025 |
| 6.2c | Dokumentace k výstupním soupisům nároků pozemků | ha | 37 | 968,00 | 35 816,00 | 31.1.2025 |
| 6.2d | Vyhotovení podkladů pro rozhodnutí o určení hranic pozemků | ha | 37 | 968,00 | 35 816,00 | 31.3.2025 |
| 6.2e | Dokumentace pro obnovu katastrálníhooperátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků | ha | 37 | 968,00 | 35 816,00 | 31.3.2025 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 81 | 2 420,00 | 196 020,00 | 31.3.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 0 | 4 400,00 | 0,00 | 31.3.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 24 | 4 400,00 | 105 600,00 | 31.3.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 140 | 1 023,00 | 143 220,00 | 31.3.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 140 | 1 727,00 | 241 780,00 | 30.6.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 648 804,00 | 30.6.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 140 | 3 124,00 | 437 360,00 | 31.5.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 22 | 440,00 | 9 680,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 40 | 440,00 | 17 600,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 7 370,00 | 7 370,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 3 124,00 | 3 124,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 140 | 3 124,00 | 437 360,00 | 31.1.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 12 100,00 | 24 200,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 7 260,00 | 7 260,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 7 370,00 | 7 370,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 3 157,00 | 3 157,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 972 081,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 140 | 1 727,00 | 241 780,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 241 780,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 648 804,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 972 081,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 241 780,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 862 665,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 601 159,65 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 463 824,65 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Plzeň |  |  |
| Datum: 28.05.2025 |  |  |  | Datum: 26.05.2025 |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Mgr. Barbora Salátová |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |