PROTOKOL O STAVU PROVÁDĚNÉHO DÍLA

ke dni odstoupení od smlouvy tj. 22.5.2025

Smlouva o dílo - KoPÚ Drobovice č. 27/2019-537101

Cena za MJ bez

Cena bez DPH

celkem v Kč

Hlavní celek / dílčí část

Přípravné práce

MJ

Počet MJ

DPH v Kč

3.4.

USKUTEČNĚNÉ PRÁCE

Revize stávajícího bodového pole

Doplnění stávajícího bodového pole

bod

bod

6

4

1 000

2 000

6 000

8 000

3.4.1.

celkem:

14 000

NEUSKUTEČNĚNÉ PRÁCE

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo

trvalé porosty

ha

ha

253

30

500

126 500

30 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v

trvalých porostech

1 000

3.4.2.

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních

porostech včetně trvalého označení lomových bodů

1

00 bm

1

2 000

2 000

2 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm

130

260 000

3.4.3

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu

1

2 000

800

2 000

100 bm

40

32 000

katastrální hranice

3

.4.4. Rozbor současného stavu

ha

ha

283

283

300

300

84 900

84 900

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

622 300

3.5.

Návrhové práce

3

.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

ha

ha

283

800

226 400

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.i.a)

23

50

2 000

1 500

46 000

75 000

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné

3.5.i.b) situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy

záboru půdy stavbami

100 bm

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

3

.5.2.

ha

ks

283

2

600

169 800

35 020

3

.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

17 510

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

552 220

73 580

3

.6.

Mapové dílo

ha

283

260

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

73 580

celkem:

1 248 100

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

USKUTEČNĚNÉ PRÁCE

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.) bez DPH v Kč

14 000 Kč

NEUSKUTEČNĚNÉ PRÁCE

1. Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

622 300 Kč

552 220 Kč

73 580 Kč

1

248 100 Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH 21% v Kč

1 262 100 Kč

265 041 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1 527 141 Kč

Objednatel a zhotovitel prohlašují a činí nesporným, že objednatel řádně zaplatil příslušné části ceny díla za dosud provedené

a vyfakturované plnění předmětu smlouvy o dílo, a to dílčí části SoD 3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole, a že

z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky.

V Praze dne 04.06.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

Ing. Pavel Cimpl

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

jednatel GEOVAP, spol. s r. o.

Vyhortovila a za správnost odpovídá: Ing. Jitka Svobodová