dodatek č. 3 ke SMLOUVě O DÍLO č. 63-2021-514101

- uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov;
Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 606 689 085

E-mail: trutnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: 	Ing. Jana Švábová, jednatel;

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: 	Ing. Jana Švábová, jednatel;

Ing. Petr Kubů, jednatel

Kontaktní údaje:

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

Čl. I

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 63-2021-514101 je změna smluvních termínů předání etapy prací a termínů dokončení fakturačních celků níže uvedených.

Původní termíny plnění uvedené v položkovém výkazu činností – Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 63-2021-514101 – KoPÚ Horní Kalná, včetně dodatku č. 3:

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení. – 30.6.2025

6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení – 30.6.2025

6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 30.6.2025

6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) – 30.6.2025

6.3.2 i) Aktualizace PSZ – 30.6.2026

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 30.6.2026

Nově dohodnuté termíny plnění:

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení – 16.9.2025

6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení – 16.9.2025

6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 16.9.2025

6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) – 16.9.2025

6.3.2 i) Aktualizace PSZ – 16.9.2026

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 16.9.2026

Odůvodnění dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 63-2021-514101:

Dne 21.4.2025 byla na SPÚ, pobočku Trutnov doručena žádost o prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo č. 63-2021-514101 ke KoPÚ Horní Kalná týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činnosti.

Požadavek byl odůvodněn takto: Důvodem naší žádosti je potřeba zpracování inženýrsko geologického průzkumu (IGP). V souladu se SoD čl. 6.3.1. d) zhotovitel o zajištění IGP zažádal po projednání výsledného návrhu PSZ se sborem zástupců. V této souvislosti doplňujeme, že koncept PSZ byl se sborem projednáván celkem ve třech termínech, a sice 29. 5. 2024, 10. 12. 2024 a 19. 2. 2025. Vzhledem k absenci podkladové studie (např. SOP) a návrhu funkčního řešení uspořádání krajiny v územním plánu obce, byla jednání sboru zástupců značně náročná. Do posledního jednání dne 19. 2. 2025 zpracovatel nemohl předvídat, jaká opatření vyžadující IGP, budou do PSZ zahrnuta.

O IGP zpracovatel požádal v návaznosti na poslední projednání konceptu PSZ, a to dne 5. 3. 2025. Výzva k podání nabídky na „Geotechnický průzkum v rámci KoPÚ Horní Kalná“ byla Pobočkou Trutnov zveřejněna neprodleně, a to dne 19. 3. 2025. Požadovaný termín dokončení realizace služeb IGP je 20. 5. 2025. Zhotovitel IGP dílo odevzdal 20.5.2025 a IGP bylo předání zhotoviteli KoPÚ dne 22.5.2025.

Vzhledem k tomu, že od požádání zhotovitele o IGP, zadministrování veřejné zakázky na zhotovitele IGP, odevzdáním díla a předání IGP zhotoviteli uplynula doba 78 dní, tak se termín adekvátně posune tuto dobu. O tuto dobu se posune i termín na odevzdání návrhu nového uspořádání pozemků.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 63-2021-5144101 se tímto dodatkem č. 3 nemění.

- Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 63-2021-514101 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Hradec Králové		Místo: Praha

Datum: 09.06.2025		Datum: 06.06.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 	Funkce: jednatel společnosti				AGROPLAN, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Horní Kalná – Dodatek č. 3