DODATEK Č. 5

SMLOUVY O DÍLO

**č. smlouvy objednatele 649-2022-544101, č. smlouvy zhotovitele 22/22 ze dne 25.7.2022**

**(dále jen „Dodatek“)**

**uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „NOZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Tereza Hrušková, Ing. Renata Čadová, Pobočka Ústí nad Orlicí

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 727 966 745, 725 929 173

E-mail: [pardubicky.kraj@spucr.cz](mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **AGROPLAN, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

**Kontaktní údaje:**

Telefon: xxxxx

E-mail : xxxxx

ID DS: pb5jxk5

**Bankovní spojení:**

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Článek I.**

**Předmět Dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 5 je změna termínu plnění díla v níže uvedených fakturačních celcích.
2. Ke změně termínu plnění u dílčího fakturačního celku 6.2.8 dochází v důsledku dodatečných víceprací uvedených v dodatku č. 4.
3. Ke změně termínů plnění u dílčích fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) dochází v souvislosti s čl. VI, bodem 6.3.1 Smlouvy o dílo.

**Článek II.**

**Změna termínu plnění díla**

1. Předmětem dodatku č. 5 dochází ke změně termínů plnění dílčích fakturačních celků 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i)c) následujícím způsobem.

Původně stanovené termíny plnění:

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 30.04.2024

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) – 30.05.2025

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – 30.05.2025

6.3.1 i) b)DTR liniových dopravních stavem PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 30.05.2025

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 30.05.2025

6.3.1 i) c)DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.6.1 i) c) – 30.05.2025

Nově stanovené termíny plnění:

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – **30.06.2025**

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) – **31.07.2025**

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – **31.07.2025**

6.3.1 i) b)DTR liniových dopravních stavem PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – **31.07.2025**

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – **31.07.2025**

6.3.1 i) c)DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.6.1 i) c) – **31.07.2025**

**Článek IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností v aktuálním znění.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPLAN, spol. s r.o.**

Místo: Pardubice Místo: Praha

Datum dle el. podpisu: 2.6.2025 Datum dle el. podpisu: 2.6.2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Miroslav Kučera Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj Funkce: jednatel