Číslo smlouvy objednatele: 34/2015-537100

Číslo smlouvy zhotovitele: 65/2015

DODATEK č. 7

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 9. 2015

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, nám. Winstona Churchilla 1008/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora

odborný referent Ing. Jitka Svobodová, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kutná Hora

Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Tel.:	+420 725 949 701

E-mail:	khora.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEPARD, s.r.o.

sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

zastoupený:	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX

Tel.:	XXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXX

ID DS:	hxp776s

Bankovní spojení:	FIO banka, a.s

Číslo účtu:	2300284681/2010

IČ:	61499552

DIČ:	CZ 61499552

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Tupadly u Čáslavi.

Důvodem uzavření tohoto dodatku je potřeba vyrovnání počtu měrných jednotek jednotlivých etap podle skutečnosti, určení termínu části etapy 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro připadnou změnu katastrální hranice, který nebyl v původní Smlouvě stanoven, a doplnění nové etapy 3.3.1. Vícepráce při tvorbě mapového díla, protože od vydání rozhodnutí o schválení návrhu uplynula neúměrně dlouhá doba vlivem odvolání, podané žaloby a následně kasační stížnosti a s tím souvisejících soudních řízení.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

A: K etapě 3.3. Mapové dílo se doplňuje nová podetapa 3.3.1. Vícepráce při tvorbě mapového díla po odvolání a soudních řízeních.

B: Vyrovnává se v počet měrných jednotek podle skutečného stavu u etap:

3.1.3. část Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a část Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice,

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků,

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení,

3.2.1.1. část Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3m,

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty,

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,

3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona,

3.3. Mapové dílo.

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ původní | Počet MJ nový | Změna MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Změna ceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 |  |  | 1 000 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 |  |  | 2 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty | ha | 645 |  |  | 500 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech | ha |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 162 |  |  | 2 000 |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 15 | 0 | -15 | 2 000 | -30 000 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 45 | 105 | 60 | 2 000 | 120 000 |
|  | Zjišťování hranic na obvodu KoPÚ, geometrický plán, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. pro rozšířený obvod KoPÚ | 100bm | 11 |  |  | 2 000 |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 700 |  |  | 150 |  |
|  | Vodohospodářská studie 2) | ha | 700 |  |  | 150 |  |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 645 | 641 | -4 | 200 | -800 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 645 | 641 | -4 | 240 | -960 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 30 |  |  | 1 000 |  |
|  | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 2 | 0 | -2 | 2 000 | -4 000 |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3) | ha | 8 | 0 | -8 | 300 | -2 400 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 35 | 33 | -2 | 300 | -600 |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 2 | 0 | -2 | 300 | -600 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 645 | 641 | -4 | 600 | -2 400 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 |  |  | 10 000 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 645 | 641 | -4 | 400 | -1 600 |
| 3.3.1 | Vícepráce při tvorbě mapového díla po odvolání a soudních řízeních |  |  |  |  |  | 225 000 |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 80 |  |  | 1000 |  |
| Změna ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  | 301640 |

V souvislosti s počtem měrných jednotek a novou etapou se mění celková cena – zvyšuje se o 301 640,- Kč (bez DPH), celková cena tedy je 2 403 440,- Kč (bez DPH).

C: Určuje se termín části etapy 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro připadnou změnu katastrální hranice, který nebyl v původní Smlouvě stanoven, na „do tří měsíců od výzvy objednatele“.

Výše uvedené změny jsou provedeny v přiloženém Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý má váhu originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 7 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 13.06.2025

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………………….	…………………………………….

Ing. Jiří Veselý	Ing. Tomáš Krátký

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	jednatel

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jitka Svobodová.

| Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Tupadly u Čáslavi - dodatek č. 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 1 000 | 11 000 | 28.2.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 2 000 | 16 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty | ha | 645 | 500 | 322 500 | 30.4.2016 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech | ha |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 162 | 2 000 | 324 000 | 30.6.2016 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 | 31.7.2016 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 105 | 2 000 | 210 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
|  | Zjišťování hranic na obvodu KoPÚ, geometrický plán, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. pro rozšířený obvod KoPÚ | 100bm | 11 | 2 000 | 22 000 | 31.7.2017 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 700 | 150 | 105 000 | 30.6.2016 |
|  | Vodohospodářská studie 2) | ha | 700 | 150 | 105 000 | 31.5.2016 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 641 | 200 | 128 200 | 30.11.2016 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 243 700 | 30.11.20216 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 641 | 240 | 153 840 | 28.2.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 30 | 1 000 | 30 000 | 28.2.2017 |
|  | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 0 | 2 000 | 0 | 28.2.2017 |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3) | ha | 0 | 300 | 0 | 28.2.2017 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 33 | 300 | 9 900 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 0 | 300 | 0 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 641 | 600 | 384 600 | 31.3.2018 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 598 340 | 31.10.2017 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 641 | 400 | 256 400 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.3.1. | Vícepráce při tvorbě mapového díla po odvolání a soudních řízeních |  |  |  | 225 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 481 400 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3) | 100 bm | 80 | 1000 | 80 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 80 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 243 700 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 598 340 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 481 400 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 80 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 403 440,00 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 504 722 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 908 162,20 Kč |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEPARD s. r. o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 13.06.2025 |  |  |  | 13.06.2025 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Tomáš Krátký |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu) |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - zadavatel ji zařadí do předmětu díla pouze v případě, že nutnost jejího vyhotovení vyplyne z konkrétních vstupních podmínek připravovaného k.ú., jedná se např. o analýzu složitých odtokových poměrů v území, atd.. |  |  |  |  |  |  |
| 3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem |  |  |  |  |  |  |