SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1003-2022-514101 ze dne 24. 10. 2022 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 727 937 172

E-mail: kralovehradecky.kraj@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **INGEOS spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

Zastoupená: jednatelem Tomášem Charvátem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Tomáš Charvát

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: qc9omr

**Bankovní spojení:** Raifeisenbank

Číslo účtu: 944056036/5500

DIČ: CZ27331083

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule

Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna termínu vypracování plánu společných zařízení a navazující etapy vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

1. Předmět Dodatku
	1. **Změna termínu**

Smluvní strany se dohodly na posunu termínu předání níže uvedených dílčích částí o dva měsíce z důvodu nutnosti vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu pro cestu VC3-R.

**6.3.1** Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)

**6.3.1 i) a)** Výškopisné zaměření zájmového území

**6.3.1 i) b)** DTR liniových dopravní staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

**6.3.1 i) c)** DTR vodohospodářských staveb PSZ

Původní termín: 30. 9. 2025

Nový termín: **28. 11. 2025**

Současně se mění termín odevzdání navazující etapy **6.3.2** „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11. odst. 1 Zákona“.

Původní termín: 30. 9. 2026

Nový termín: **27. 11. 2026**

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Položkový výkaz činností – KoPÚ Střeziměřice - Dodatek č. 5

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Česká republika – Státní pozemkový úřadMísto: Hradec Králové Datum: 12.06.2025 |  | INGEOS spol. s r.o.Místo: TepliceDatum: 11.06.2025 |
| „*elektronicky podepsáno“*......................................................... |  | ......................................................... |
| Jméno: Ing. Petr LázňovskýFunkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký krajStátní pozemkový úřad |  | Jméno: Tomáš CharvátFunkce: Jednatel společnosti |