**DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo**

 **č. obj. 348-2024-544203, č. zhot. 1102/2024**

**(dále jen „dodatek“)**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

 **Pobočka Ústí nad Orlicí**

 **Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí**

 zastoupený: Ing. Renatou Čadovou, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová

 Tel.: +420 602 311 545

 E-mail: ustino.pk@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČ: 01312774

 DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Jméno: APC SILNICE s.r.o.**

Sídlo: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

Zastoupený: Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Rambousek

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Rambousek

Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město

Číslo účtu: 7243290227/0100

IČ/DIČ: 60705981 / CZ60705981

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132.

 (dále jen jako „zhotovitel“)

**Čl. I**

**Předmět dodatku**

* 1. Předmětem dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo je prodloužení termínu plnění díla uvedeného v čl. III bodě 3.1.1 písm b) stavební povolení.
	2. Původní termín předání stavebního povolení dle dodatku č. 1 - 30.06.2025

Nový termín předání stavebního povolení dle dodatku č. 2 – 31.10.2025

1. Odůvodnění dodatku
	1. Důvodem posunu termínu plnění díla je dosud nevydané stavební povolení, o které je požádáno. Prodlení není na staně zhotvovitele. Nový termín je stanoven po konzultaci objednatele s příslušným stavebním úřadem.
2. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ustavení smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.
	2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
	3. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Ústí nad Orlicí dne 17.06.2025 | V Brně dne dle 16.06.2025 |
| *„elektronicky podepsáno“* |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **objednatel** | **zhotovitel** |
| Ing. Renata Čadovávedoucí Pobočky Ústí nad OrlicíStátní pozemkový úřad | Ing. Marin RambousekJednatel společnostiAPC SILNICE s.r.o. |
|  |  |