**DODATEK Č. 5**

**ke smlouvě o dílo č. obj. 159-2020-544101, č. zhot. 34/20 ze dne 24.4.2020**

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová

Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

Tel. 601 584 037

E-mail: [r.cadova@spucr.cz](mailto:r.cadova@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel:** EKOTOXA s.r.o.

za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“

Sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Martin Vokřál, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vokřál, jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Brokl

Tel./Fax: xxxx

E-mail: xxxx

ID DS: rdb3fk8

Bankovní spojení: ČSOB Opava

Číslo účtu: 382047743/0300

IČO: 64608531

DIČ: CZ64608531

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335

(dále jen **„zhotovitel“)**

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

**Čl. I.**

**Předmět Dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 5 je úprava hodnoty změny závazku ze smlouvy. Rozsah méněprací souvisí s rozsahem skutečně provedených prací.

3.4.2 – Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů **(- 1 MJ)**

3.4.3 – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice **(- 8 MJ)**

3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty **(- 54 MJ)**

3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami **(- 81 MJ)**

3.5.i.c) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských stavbě PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami **(- 15 MJ)**

**Čl. II.**

**Cena za provedení díla**

1. Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku VI bodě 6.1 Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků.

Cena díla dle smlouvy o dílo

Cena díla bez DPH 3 491 040,00 Kč

DPH 21 % 733 118,00 Kč

Cena díla včetně DPH 4 224 158,00 Kč

Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 (vícepráce): 38 150,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle Dodatku č. 5 (méněpráce): 50 950,00 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 5

Cena díla bez DPH 3 478 240,00 Kč

DPH 21 % 730 430,00 Kč

Cena díla včetně DPH 4 208 670,00 Kč

**Čl. III**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
4. Součástí dodatku je upravená příloha č. 1 – Položkový výkaz činností

|  |  |
| --- | --- |
| V Pardubicích dne 18.6.2025 | V Opavě dne 17.06.2025 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| *„elektronicky podepsáno“* | *„elektronicky podepsáno“* |
| Ing. Miroslav Kučera  ředitel KPÚ pro Pardubický kraj | Ing. Martin Vokřál  jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  vedoucího společníka smlouvy o sdružení  do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“ |