DODATEK Č. 5

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 877-2021-544101, Č. ZHOT. pu-2021-001 ZE DNE 30.6.2021

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Regina Filipová, Ing. Renata Čadová, Pobočka Ústí nad Orlicí

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 727 966 745, 601584038

E-mail: [pardubicky.kraj@spucr.cz](mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz), [r.filipova@spucr.cz](mailto:r.filipova@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEOVAP, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: Wyx77xh

**Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.**

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Předmět DODATKU

Předmětem dodatku č. 5 je úprava hodnoty závazku ze smlouvy.

Rozsah víceprací a méněprací odpovídá skutečně provedeným pracím zhotovitelem v dílčích fakturačních celcích 6.2.5, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.2 h) i), 6.3.2. h) ii) a 6.3.3 h) iii).

Zároveň dochází ke zrušení méněprací v dílčích částech 6.2.2 Podrobné měření polohopisu a 6.2.7 Rozbor současného stavu uvedených v dodatku č. 2.

1. cena díla a hodnota změny závazku ze smlouvy
   1. Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku III bodě 3.1 Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků.

Změna ceny díla dle Dodatku č. 5 (méněpráce) - 58 225,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle Dodatku č. 5 (vícepráce) 5 450,00 Kč bez DPH

Nový cena díla ve znění dodatku č. 5

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 978 100,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 625 375,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 109 500,00 Kč |
| Cena díla dle smlouvy o dílo | 1 712 975,00 Kč |
| DPH 21 % | 359 724,75 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 072 699,75 Kč |

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
   2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
   3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu v celém rozsahu.
   4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOVAP, spol. s r.o.**

V Pardubicích V Pardubicích

Datum: 18.6.2025 Datum: 17.6.2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Miroslav Kučera Jméno: Ing. Pavel Cimpl

ředitel Krajského pozemkového úřadu Funkce: jednatel

pro Pardubický kraj

**Státní pozemkový úřad**