Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čelechovice a Honice“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| **Adresa:** | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| **Zastoupen:** | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno |
|  | Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno |
| **Adresa:** | nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno |
| **Telefon:** | +420 725 346 139, +420 724 092 198 |
| **E-mail :** | kladno.pk@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s r.o. |
| **Sídlo:** | Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram |
| **Zastoupeno:** | Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Vladimír Luks, jednatel |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | XXXXXXXXXX |
| **Telefon:** | XXXXXXXXXX |
| **E-mail :** | XXXXXXXXXX  |
| **ID DS:** | eep75pz |
| **Bankovní spojení:** | Moneta Money Bank a. s. |
| **Číslo účtu:** | 237001749/0600 |
| **IČO:** | 61682764 |
| **DIČ:** | CZ61682764 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | Složka C 37161 vedená u Městského soudu v Praze |

(dále jen „**zhotovitel**“)

a (společně dále jako „**smluvní stran**

1. Preambule

Účelem této smluvní úpravy ve smyslu dodatku č. 6 je upřesnění měrných jednotek a tím i ceny za dílčí části díla. Důvodem je změna katastrální hranice, která vznikla v rámci návrhu nového uspořádání pozemků a dále vyřazení dílčích části díla pro nepotřebnost v komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Honice s dotčenými částmi k.ú. Čelechovice, Stochov a Tuchlovice.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

**Původní znění smlouvy o dílo:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku**  | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín** |
| **6.3.** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 5000 | 5 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 4100 | 4 100 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5.ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha  | ha | 1 | 2300 | 2 300 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 800 | 800 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |

**Nové znění smlouvy o dílo:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku**  | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín** |
| **6.3.** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | **9** | 5000 | **45 000** | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | **0** | 4100 | **0** |  |
| 6.3.5.ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha  | ha | **0** | 2300 | **0** |  |
| 6.3.5.iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha  | ha | **0** | 800 | **0** |  |

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	4. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy všechny stejnopisy mají platnost originálu. Dva z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.
	5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čelechovice a Honice

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Antónia Kolibačová

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**

Místo: Praha Místo: Příbram

Datum: 30.06.2025 Datum: 30.06.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jiří Veselý Ing. Vladimír Luks

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj Funkce: jednatel

a hl. m. Praha

**Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelechovice a Honice**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hlavní celek / dílčí část** | **Měrná jednotka**  | **Počet Měrných jednotek**  | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH v Kč** | **Termín předání k akceptačnímu řízení**  |
| **6.2.** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |
| 6.2.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 14 | 1000 | 14 000 | 31.1.2022 |
| Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 4 | 4000 | 16 000 |
| 6.2.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 382 | 400 | 152 800 | 31.1.2022 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech  | ha | 8 | 800 | 6 400 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 139 | 1800 | 250 200 | 31.8.2022 |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100bm | 5 | 2000 | 10 000 | 31.8.2022 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100bm | 40 | 800 | 32 000 | 31.8.2022 |
| 6.2.7. | Rozbor současného stavu | ha | 390 | 300 | 117 000 | 31.8.2022 |
| 6.2.8. | Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 390 | 300 | 117 000 | 30.11.2022 |
|  **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** | **715 400** |  **30.11.2022** |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.3.** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 390 | 1000 | 390 000 | 31.5.2023 |
| 6.3. i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 5 | 500 | 2 500 |
|  6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 42 | 1000 | 42 000 |
|  6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 5 | 6900 | 34 500 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 390 | 600 | 234 000 | 31.3.2024 |
| 6.3.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 9 | 5000 | 45 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
|  **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** | **768 000** | **xxxxx** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“**  | ha | 390 | 400  | 156 000  | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
|  **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč**  | **156 000** | **xxxxx** |
|  **Rekapitulace ceny**  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  | **715 400** |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  | **768 000** |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  | **156 000** |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  | **1 639 400** |  |
| DPH 21 % v Kč |  | **337 386** |  |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** |  | **1 983 674** |  |

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**

Místo: Praha Místo: Příbram

Datum: 30.06.2025 Datum: 30.06.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jiří Veselý Ing. Vladimír Luks

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj Funkce: jednatel

a hl. m. Praha