dodatek č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 1106-2024-521101 ze dne 8. 10. 2024 („Smlouva“)

- Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opatovice u Hranic

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov

Ing. Hanou Sieglovou, Pobočka Přerov

Kontaktní údaje:

Adresa:		Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Tel.:		+420 727 957 181

E-mail:		prerov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Společnost právnických osob, které tvoří

Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.

Zastoupená: 					Ing. Janem Raškou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Raškou

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx

Vedoucí týmu: 		xxxxx

Zástupce vedoucího týmu:		xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 xxxxx

E-mail: 		xxxxx

ID datové schránky: 				69jg7xi

Bankovní spojení: .		Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 		2701202958/2010

DIČ: 		CZ05949416 – je plátce DPH

a

Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 27493989, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333.

Zastoupená: 					Ing. Alešem Tučkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Alešem Tučkem

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: .		+420 xxxxx

E-mail: 		xxxxx

ID datové schránky: 				3xv742d

DIČ: 						CZ27493989 – je plátce DPH

| Zastoupení na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opatovice u Hranic“ ze dne 28. 08. 2024 (založena u dokumentace veřejné zakázky): | Ing. Janem Raškou, jednatelem Horageo s.r.o. |
| --- | --- |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Raška – jednatel Horageo s.r.o. |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |
| Výhradní korespondenční adresa: | Horageo s.r.o., Obůrka 315, 678 01 Blansko |
| Výhradní datová schránka: | 69jg7xi |
| Bankovní spojení | Fio banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 2701202958/2010 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxx |

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to:

1. 	změna hodnoty závazku ze smlouvy – dodatečné služby a méněpráce

2. 	změna termínu dokončení dílčích částí

Ad 1)	Změna hodnoty závazku ze smlouvy, ke které dochází změnou počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí a hlavního celku:

- navýšení počtu MJ:

- 6.2.2 	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech – původní počet 67 MJ (ha) se mění na 92 MJ

- 6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – původní počet 9 MJ (100 bm) se mění na 60 MJ

- 6.2.7	Rozbor současného stavu – původní počet 509 MJ (ha) se mění na 534 MJ

- 6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – původní počet 509 MJ (ha) se mění na 534 MJ

- 6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") – původní počet 509 MJ (ha) se mění na 528 MJ

- 6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – původní počet 509 MJ (ha) se mění na 528 MJ

- 6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ – původní počet 509 MJ (ha) se mění na 534 MJ

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 25 | 1 000 | 25 000 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 51 | 5 000 | 255 000 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 25 | 300 | 7 500 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 25 | 350 | 8 750 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 19 | 1 000 | 19 000 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 19 | 1 300 | 24 700 |
| 6.4 | Mapové dílo | ha | 25 | 350 | 8 750 |

Hodnota změn činí 348 700 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

- snížení počtu MJ:

- 6.2.4 	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – původní počet 174 MJ (100 bm) se mění na 160 MJ

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 14 | 2 500 | 35 000 |

Hodnota změn činí 35 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po všech změnách navýší o 313 700 Kč bez DPH.

Odůvodnění:

Změna počtu měrných jednotek souvisí se změnou obvodu komplexní pozemkové úpravy v k.ú Opatovice u Hranic. Po zaměření skutečného stavu zhotovitelem bylo zjištěno, že katastrální mapa (KMD) vykazuje značný posun, místy až 10 m, oproti skutečnosti. Tento posun vznikl historicky již při vyhotovení mapy stabilního katastru. Zavedení dvojích souřadnic na obvodu KoPÚ by neřešilo problém při vyhotovení nárokových listů a dalších etap. KoPÚ by nebyly dokončeny dle platné legislativy.

Zjištěný stav bude řešen rozšířením obvodu KoPÚ o lokalitu Nad Jabloncem a dále o lokalitu Osilná, kde by obvod KoPÚ tvořila katastrální hranice s k.ú. Ústí. Bude se jednat o pozemky (lesy s drobnou držbou), které budou řešeny jako neřešené dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Toto řešení bylo navrženo Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Hranice.

Ad 2) 	Dodatkem se mění termíny dokončení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 30. 10. 2025 | 28. 2. 2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 30. 10. 2025 | 28. 2. 2026 |

Odůvodnění:

- Změny termínů jsou z důvodu zvýšené časové náročnosti jednotlivých etap a přípravy nových podkladů ke zjišťování průběhu hranic souvisejících se změnou obvodu KoPÚ.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Provedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

- Cena díla

- Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za řádné a včasné provedení díla uvedená v Čl. 3 Cena díla, odst. 3.1 Smlouvy, mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 654 100,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 475 050,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 186 900,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 316 050,00 Kč |
| DPH 21 % | 696 370,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 012 420,50 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

- Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 1106-2024-521101 a č. zhotovitele: 035/2024 uzavřená dne 8. 10. 2024 nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Horageo s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc		Místo: Blansko

Datum: 30. 6. 2025	Datum: 28. 6. 2025

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Jan Raška

ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel Horageo s.r.o.

pro Olomoucký kraj

v z. Ing. Helena Chromčáková

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu

pro Olomoucký kraj