**DODATEK č. 3**

**ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 1041-2024-508207**

***(dále jen „smlouva“)***

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:**Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

**Adresa:**Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

**Pobočka Chomutov**

**Adresa:**Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov

zastoupený:  Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Ivana Hrstková, Ed. D., odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

     Tel.: +420 725 901 492

      E-mail: chomutov.pk@spu.gov.cz

      ID DS: z49per3

      Bankovní spojení: ČNB

      Číslo účtu: 3723001/0710

      IČO: 01312774

      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno:** **ALGON, a.s.**

Sídlo: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

    zastoupený: Petrem Študlarem, předsedou představenstva

    Tel./fax: xxxxxxxxxxxx

    E-mail: xxxxxxxxxxxx

    ID DS: j7hccvi

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

    Číslo účtu: 78-2124090297/0100

    IČO: 284 20 403

    DIČ: CZ28420403

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl. I Předmět a účel dodatku smlouvy**

1. S ohledem ke stanoveným předpokládaným termínům uvedeným zadavatelem v zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na předmětnou stavbu cesty HPC 3 a mostku M1 v k.ú. Hrušovany u Chomutova, lhůt pro plnění uzlových bodů-lhůt pro jednotlivé fáze stavby, k nimž se zhotovitel zavázal a skutečnému termínu nabytí účinnosti smlouvy o dílo je nutné provést korekci lhůt plnění uvedených v Čl. V odst. 4 smlouvy o dílo.
2. V podmínkách stanovených zadávací dokumentací předpokládal zadavatel ukončení zadávacího řízení v termínu do 30.09.2024 s tím, že předpokládaný termín zahájení stavebních prací určil do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Účinnost smlouvy byla dle Čl. XIX odst. 6 stanovena na den zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (dále jen „Žádost“) poté, co byla smlouva uveřejněna v registru smluv. Zaregistrování předmětné Žádosti předpokládal objednatel do konce září 2024.

Vlastní zaregistrování Žádosti však proběhlo až dne 22.11.2024, tedy cca. až 52 dní oproti předpokládanému termínu, čímž vznikl v uzavřené smlouvě o dílo rozpor mezi lhůtou pro dokončení stavebních prací: 30.04.2025, lhůtou pro předání a převzetí dokončeného díla: 15.05.2025 a zhotovitelem navrženými lhůtami pro uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby, uvedených v Čl. V odst. 5 smlouvy o dílo.

Dle těchto smluvních lhůt měl zhotovitel provést poslední stavební práce – Osazení svodidel s lhůtou plnění do: 211 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Jak výše uvedeno, účinnost smlouvy nastala dnem 22.11.2024, čímž spolu s přípočtem 211 dnů mohl zhotovitel plnit stavební práce až do dne 23.06.2025 (lhůta vychází na 21.06.2025 sobotu, čím došlo k posunu na nejbližší pracovní den).

1. Na základě výše uvedených skutečností se posouvají lhůty plnění uvedené v Čl. V odst. 4 smlouvy o dílo takto:

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: z 30.04.2025 na 23.06.2025

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: z 15.05.2025 na 08.07.2025

**Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1041-2024-508207 ze dne 11.10.2024 nedotčené dodatkem č. 1 až 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 1041-2024-508207 s názvem HPC 3 v k.ú. Hrušovany u Chomutova.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně jeho případných změn, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, včetně jeho případných změn, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy byl uveřejněn v registru smluv.
6. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

  V Teplicích dne 08.07.2025 V Praze dne 07.07.2025

*„elektronicky podepsáno“*

…………………………………… ……………………………………

**Objednatel Zhotovitel**

**Mgr. Jaroslava Kosejková** **Petr Študlar**

ředitelka Krajského pozemkového úřadu předseda představenstva ALGON, a.s.

pro Ústecký kraj