DODATEK Č. 10 SMLOUVY O DÍLO

č. 3/2021-537100, 10-2021-537206

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Poděbradský, Pobočka Nymburk

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 721 973 650

E-mail: j.podebradsky@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GAP Pardubice s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pražská 135, 530 06 Pardubice, IČO: 60934875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

Zastoupená: Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: pq47pfm

**Bankovní spojení:** MONETA MONEY Bank a.s.

Číslo účtu: 9708402524/0600

DIČ: 60934875

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Tímto dodatkem č.10-2021-537209/10 se mění smlouva o dílo 3/2021–537100, 10-2021-537206 Komplexní pozemkové úpravy Vinaře, a to položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. I.**

Dodatkem č.10-2021-537209/10 dojde ke změně rozsahu plnění u položek následujících fakturačních celků

6.2.2. Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů

6.3.5. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení (čl. 6.3.5. Smlouvy)

Dodatek č. 10 se uzavírá poo dohodě se zhotovitelem, kdy bylo zjištěno, že z objektivních důvodů nebylo třeba zpracovávat výše uvedenou položku 6.2.2. v původně zamýšleném rozsahu a vzhledem k tomu, že neproběhlo v rámci KoPÚ odvolací řízení, nebyla využita položka 6.3.5. Dle bodu 3.2. Smlouvy o dílo je cena ucelené části díla dána skutečným množstvím měrných jednotek. Snížením měrných jednotek u výše uvedených fakturačních celků dojde ke snížení ceny díla.

Původní rekapitulace ceny:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH | 1 073 250,- Kč |
| Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH | 665 000,- Kč |
| Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH | 206 600,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 944 850,- Kč |
| DPH 21 % | 408 418,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 353 268,50 Kč |

Nová rekapitulace ceny

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 1 084 850,00 |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | 596 200,00 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 200 000,00 |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 881 050,- Kč |
| DPH 21% v Kč | 395 020,50 |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | 2 276 070,50 Kč |

Nedílnou součástí uzavíraného Dodatku č. 10 je příloha – položkový výkaz činností, který přehledně a detailně vymezuje parametry věcného, časového a finančního plnění. Úpravou smluvního plnění dojde k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku méně pracím v absolutní hodnotě 8 500,- Kč bez DPH. Rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 0,44 %.

**Čl. II.**

Dodatek č. 10 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek č. 10 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy a hodnota závazku zůstávají beze změny.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GAP Pardubice s.r.o.**

Místo: Praha Místo: Pardubice

Datum: 14.07.2025 Datum: 14.07.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: Ing. Zbyněk Pilař

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu Funkce: jednatel

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dodatek č.10 Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vinaře** | | | | | |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez  DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPH celkem v Kč 10)** | **Termín** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 – Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | **1 500,00** | 15 000,00 | 31.5.2021 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | **2 500,00** | 15 000,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 505 | **500,00** | 252 500,00 | 30.6.2021 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 25 | **1 000,00** | 25 000,00 |
| Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů | 100 bm | **12** | **2 500,00** | 30 000,00 | 30.6.2021 |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 181 | **2 500,00** | 452 500,00 | 30.4.2021 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 5 | **5 000,00** | 25 000,00 | 30.4.2021 |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 514 | **250,00** | 128 500,00 | 30.4.2021 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 514 | **275,00** | 141 350,00 | 30.9.2022 |
| **Přípravné práce celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 084 850,00** | **30.9.2022** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 – Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 514 | **550,00** | 282 700,00 | 31.8.2023 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 30 | **300,00** | 9 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 35 | **500,00** | 17 500,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 9 | **1 000,00** | 9 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 0 | **25 000,00** | 0,00 |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 | **1 000,00** | 1 000,00 | **30.9.2024** |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 514 | **500,00** | 257 000,00 | **30.9.2024** |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **10 000,00** | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| **Návrhové práce celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | 596 200,00 |  |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 67 | **300,00** | 20 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | LV | 0 | **0,00** | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 - Mapové dílo** | ha | 514 | 350,00 | 179 900,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **Mapového dílo celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | 200 000,00 |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 1 084 850,00 | 30.9.2022 |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 596 200,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 200 000,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 881 050,00** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 395 020,50 |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **2 276 070,50** |  |
|  | | | | | | |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad** | | | | **GAP Pardubice s.r.o.** | | |
| Místo: Praha | | | | Místo: Pardubice | | |
| Datum: 14.07.2025 | | | | Datum: 14.07.2025 | | |
|  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | | | | Jméno: Ing. Zbyněk Pilař | | |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | | | | Funkce: jednatel | | |