dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo Číslo Smlouvy Objednatele: 1297-2021-544101, Číslo Smlouvy Zhotovitele: 15773/21 ze dne 29.9.2021

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy Chornice**“ (dále jen „KoPÚ“), kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**, na adrese: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ditou Kovářovou Dedeciusovou, odborným radou KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 725 184 843

E-mail: l.sabacek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Zastoupená: Jindřichem Bryndou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Jindřichem Bryndou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: sfm77qh

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

DIČ: CZ64793036

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Předmět dodatku č. 3

Předmětem dodatku je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla:

* **6.2.7 Rozbor současného stavu**

snížení o 4 MJ (ze 1067 MJ na 1063 MJ)

* **6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků**

snížení o 4 MJ (ze 1067 MJ na 1063 MJ)

* **6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení**

snížení o 8 MJ (ze 1067 MJ na 1059 MJ)

* **6.3.1 i.a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy**

snížení o 1 MJ (ze 150 MJ na 149 MJ)

* **6.3.1 i.b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy**

snížení o 25 MJ (z 100 MJ na 75 MJ)

* **6.3.1 i.b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy**

snížení o 46 MJ (z 100 MJ na 54 MJ)

* **6.3.1 i.c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy**

snížení o 7 MJ (z 8 MJ na 1 MJ)

* **6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

snížení o 8 MJ (ze 1067 MJ na 1059 MJ)

* **3.6. Mapové dílo**

snížení o 8 MJ (ze 1067 MJ na 1059 MJ)

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích a hlavních celků oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

**Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH) 3 498 610,50 Kč**

**Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (bez DPH) 3 513 610,50 Kč**

**Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 3 (bez DPH) 3 215 176,50 Kč**

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

Místo: Pardubice Místo: Hradec Králové

Datum: 18.6.2025 Datum: 16.6.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Miroslav Kučera Jméno: Jindřich Brynda

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj Funkce: jednatel