## List1
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Malíkov nad Nežárkou
| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH v Kč 10) | DPH | Cena vč. DPH 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 1 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | xx.xx.xxxx 4)
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat
6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 495 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | xx.xx.xxxx 4)
6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 38 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | xx.xx.xxxx 4)
6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | xx.xx.xxxx 4)
6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 5 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | xx.xx.xxxx 4)
6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 495 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | xx.xx.xxxx 4)
6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 495 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | xx.xx.xxxx 4)
„Přípravné práce“ celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2028-02-28
6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 495 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | xx.xx.xxxx 4)
6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 20 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat
6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 30 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 1 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat
6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat
6.3.2 h) | Aktualizace PSZ
6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 495 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | 30.04.2030
6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 495 |  | nevyplňovat | 21% | nevyplňovat | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulace kalkulace ceny
1. Hlavní celek 1 celkem v Kč |  |  |  |  | 0 |  | 0
2. Hlavní celek 2 celkem v Kč |  |  |  |  | 0 |  | 0
3. Hlavní celek 3 celkem v Kč |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celková cena v Kč |  |  |  |  | 0 |  | 0
4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
10) Ceny bez DPH jsou uváděny na celé Kč, zaokrouhlené směrem nahoru, ceny s DPH jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. V případě změny sazby DPH změnit hodnotu u příslušných činností ve skrytém sloupci G.
Poznámka:
nevyplňovat
DTR – dokumentace technického řešení PSZ
Pro automatický výpočet je nutné „Povolit obsah“
D – Počet Měrných jednotek – celé číslo – vyplní zadavatel Veřejné zakázky.
E – Cena za Měrnou jednotku bez DPH – celé číslo (nastaveno automatické zaokrouhlování směrem nahoru pro případ použití inflační doložky), vyplní uchazeč.
F – Cena bez DPH – nastaveno automatické zaokrouhlování směrem nahoru, automatický výpočet.
G – Skrytý sloupec – obsahuje aktuální DPH 21 %.
H – Cena vč. DPH – nastaveno automatické zaokrouhlování směrem nahoru.