DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO

č. 198-2025-514205

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Pobočka Trutnov

Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov

zastoupený:	    Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, Pobočka Trutnov

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Pecenová, Pobočka Trutnov

Tel.:	+420 727 966 726

E-mail:	Trutnov.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:                              GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:							Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:						Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:						0720092329/0800

IČ/DIČ:						40527514 / CZ40527514 je platcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č.j. objednatele 198-2025-514205.

Název díla: Projektové dokumentace polních cest v okrese Trutnov – 2025. Část “Polní cesta  Třebihošť – Zdobín“.

Předmět a účel dodatku č.1

Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy.

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy je posun termínu předání a převzetí projektové dokumentace, a to z objektivních důvodů způsobených nepředpokládanými požadavky orgánu vydávajícího stanoviska k projektové dokumentaci. Orgán životního prostředí požaduje doplnění projektové dokumentace o hydrogeologické posouzení vlivu polní cesty na vodní zdroj. Vypracování samostatného hydrogeologického posudku nebylo obsahem zadávací dokumentace ani smlovy o dílo. Dojde tím k prodloužení doby dokončení kompletní projektové dokumentace.

Zhotovitel podal žádost o změnu smluvního termínu dokončení projektové dokumentace dne 24.7.2025.

Změna termínů plnění díla

Na základě dohody smluvních stran se mění Čl. III Doba plnění, bod 3.1.1 Smlouvy o dílo.

- Původní termíny plnění uvedené ve smlouvě o dílo bod 3.1.1

- Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících lhůtách:

- Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

- Projektová dokumentace   31.07.2025

- Stavební povolení (rozhodnutí s doložením právní moci) 27.02.2026

- Nové termíny plnění uvedené ve smlouvě o dílo

- Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících lhůtách:

- Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

- projektová dokumentace do 15 dnů od vydání souhlasného stanoviska MěÚ Dvůr Králové nad Labem

- stavební povolení (rozhodnutí s doložením právní moci) 27.02.2026

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Trutnově 25.07.2025 | V Plzni dne 25.07.2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| objednatel | zhotovitel |

Ing Josef Kutina                                               Martin Vondráček

vedoucí Pobočky Trutnov                                  GEOREAL spol. s r.o.

Státní pozemkový úřad