**DODATEK č. 2**

**SMLOUVY O DÍLO**

**č.** **365-2024-505203**

**(dále jen „smlouva“)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

**Pobočka Jindřichův Hradec**

zastoupený: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky

Jindřichův Hradec

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa

vedoucí Pobočky J. Hradec

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vojtěch Dohnal

referent Pobočky Jindřichův Hradec

Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 J. Hradec

Tel.: +420 725 918 219

E-mail: v.paxa@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Jméno: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.**

Sídlo: xxxxxx, 253 01 Hostivice

Zastoupený: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 87951142/xxxxxx

je plátcem DPH

Podnikatel je zapsaná v živnostenském rejstířku MÚ Černošice v oddílu 321001

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Úvodní ustanovení**

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 13. 5. 2024 sepsána smlouva o dílo

a dále dodatek č. 1 ze dne 9. 4. 2025 na realizaci veřejné zakázky „PD pro realizaci vodní nadrže „U Rozcestí“ a „U Trati“ v k.ú. Popelín“ včetně vyřízení stavebního povolení.

1. V rámci realizace předmětné zakázky došlo ke změně technického řešení, které bylo původně umístěno v rámci pozemkových úprav, kdy změnou řešení je projednání ve větším rozsahu než původní předpoklad a dotčené orgány požadují posouzení navržené stavby dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, které pro zhotovitele vyhotovuje externí dodavatel a dále zohlednění výskytu chráněných druhů v místě stavby a na ploše pro uložení přebytečného výkopu. Pobočka Jindřichův Hradec s úpravou lhůty pro vyřízení stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) souhlasí.
2. Na základě shora popsaných skutečností došlo k nepodstatné změně závazku ze smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na nezbytné potřebě úpravy lhůty pro zajištění stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) a text původní smlouvy a dále dodatku je upraven takto:

**I.**

Dosavadní text článku III. smlouvy Doba plnění, bodu 3.1.1 a text dodatku č. 1 v článku I. se ruší a nový text zní takto:

3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

a) Projektová dokumentace – **15. 11. 2024**

b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) – **15. 10. 2025**

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 5. 2024 zůstávají v platnosti beze změn.

**III.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| V Jindřichově Hradci 29. 7. 2025 | V Hostivici 29. 7. 2025 |
| *„elektronicky podepsáno“* | *„elektronicky podepsáno“* |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Vladislav Paxa  vedoucí Pobočky J. Hradec  **objednatel** | Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.  **zhotovitel** |