D O D A T E K  č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele 9800221359,

číslo smlouvy objednatele: 1028-2022-544101

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Lenka Křičenská, Pobočka Chrudim

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 727 966 745

E-mail: pardubicky.kraj@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **„Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Štěnec a Mravín“**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli

V technických záležitostech zastoupená: xxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 3v8a5db

**Bankovní spojení:** ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 272199033/0300

DIČ: CZ15053695

(**„Zhotovitel“**)

(společně dále jako „**Smluvní strany**“)

# Předmět dodatku

V souladu se zněním čl. 2.1, 3.2, 6.3.1 odst. d) a 20.2 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Štěnec a ke KoPÚ Mravín jsou méněpráce na základě skutečné fakturace u obou KoPÚ, stanovení termínu pro dílčí část 6.2.4 ke KoPÚ Štěnec a posuny termínů plnění u dílčích částí 6.3.1 a 6.3.2 ke KoPÚ Mravín.

Předmětem dodatku jsou méněpráce na základě skutečné fakturace u obou KoPÚ. Ke snížení počtu MJ dochází v rámci KoPÚ Štěnec u dílčích částí:

6.2.4 o 3 MJ

6.2.5 o 10 MJ

6.2.6 o 2 MJ

6.2.7 o 1 MJ

6.2.8 o 1 MJ

6.3.1 o 1 MJ

6.3.1 i) a) o 15 MJ,

6.3.1 i) b) o 3 MJ

6.3.1 i) b) o 10 MJ

6.3.1 i) c) o 2 MJ

v rámci KoPÚ Mravín u dílčích částí:

6.2.5 o 10 MJ

6.2.6 o 1 MJ

6.2.7 o 4 MJ

6.2.8 o 4 MJ.

**Celková výše méněprací činí 95 265,- Kč bez DPH.**

Tímto dodatkem se stanovuje termín pro provedení změny obvodu v rámci KoPÚ Štěnec. Důvodem změny obvodu je rozšíření řešeného území o část navazujícího katastrálního území Pěšice pro vyřešení propojení a návaznosti při křížení navržených polních cest. Křižovatka těchto cest zajišťuje páteřní propustnost v jihovýchodní části řešeného území a v současné době se nachází mimo zájmové území KoPÚ Štěnec. Dále dodatkem dochází k posunu termínu plnění dílčí části 6.3.1 vč. podčástí a navazující dílčí části 6.3.2 pro KoPÚ Mravín. Důvodem posunu termínu je pořízení dat ČHMÚ a inženýrsko-geologického průzkumu pro úpravu vodohospodářské části v rámci plánu společných zařízení.

Dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V Článku 3. Cena díla se mění bod 3.1 takto:

3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla s navýšením jednotkových položkových cen z důvodu překročení míry inflace dle dodatku č. 1 a s odečtením méněprací dle dodatku č. 4:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 607 380,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 424 664,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH |  260 865,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 292 909,00 Kč |
| DPH 21 % |  691 510,89 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 984 419,89 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkových výkazech, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 4.

V příloze ke Smlouvě o dílo ke KoPÚ Štěnec se stanovuje termín plnění a mění termín plnění hlavního celku takto:

6.2.4 změna obvodu - termín ukončení **30. 11. 2025**

Přípravné práce - termín ukončení **30. 11. 2025**

V příloze ke Smlouvě o dílo ke KoPÚ Mravín se mění termíny u následujících dílčích částí takto:

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. podčástí) - termín ukončení **31. 01. 2026**

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání k jeho vystavení - termín ukončení **31. 01. 2027**.

# Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou upravené položkové výkazy činností.

V Pardubicích dne *dle el. podpisu 30.7.2025* V Chrudimi dne *dle el. podpisu 30.7.2025*

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

*„elektronicky podepsáno“*

…………………………… ………………………………

Ing. Miroslav Kučera Mgr. Pavel Vančura

ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti

pro Pardubický kraj

 ……………………………….

 Ing. Josef Drahokoupil

 jednatel společnosti