Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 907-2017-514101 ze dne 20. 7. 2017 („**Smlouva**“)

mezi smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky NáchodIng. Iveta Geržová, Pobočka Náchod |
| **Adresa:** | Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové |
| **Telefon:** | +420 602 448 126 |
| **E-mail :** | p.laznovsky@spu.gov.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | GEOVAP, spol. s r.o. |
| **Sídlo:** | Čechovo nábřeží 1790, 5360 03 Pardubice |
| **Zastoupen:** | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | xxxxxxxxxxxxxxx |
| **Telefon:** | xxxxxxxxxxxxxxx |
| **E-mail :** | xxxxxxxxxxxxxxx  |
| **ID DS:** | Wyx77xh |
| **Bankovní spojení:** | Česká spořitelna, a.s. |
| **Číslo účtu:** | 500069362/0800 |
| **IČO:** | 15049248 |
| **DIČ:** | CZ15049248 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | Krajský soudem v Hradci Králové, C.234 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | xxxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule

Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méně práce) a změna termínu odevzdání pro vytyčení pozemků.

1. Předmět Dodatku
	1. **Nepodstatná změna závazku**

Na základě došlých žádostí vlastníků o vytyčení hranic pozemků po zápisu komplexní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ) u hlavního celku 3.7. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ v tomto rozsahu:

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – snižuje se počet MJ ze 400 na 121 (100 bm)

**Méněpráce činí 223 200 Kč bez DPH.**

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy (méněpráce) upravená tímto Dodatkem č. 7 činí 223 200,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání dílčí části 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, a to z důvodu potřeb zemědělských uživatelů.

Původní termín: 30. 9. 2025

Nový termín: **30. 11. 2025**

Odevzdáním hlavní části 3.7. upravené tímto Dodatkem bude ukončeno plnění Smlouvy.

Zároveň dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., odst. 6.1. :

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 2 611 300,00 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 990 950,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 769 800,00 Kč |
| Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 96 800,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | **5 468 850,00 Kč** |
| DPH 21% | 1 148 458,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 6 617 308,50 Kč |

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, GEOVAP, spol. s r.o.**

**Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký**

**kraj**

Místo: Hradec Králové Místo: Pardubice

Datum: 4.8.2025 Datum: 1.8.2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Petr Lázňovský Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: ředitel Krajského pozemkového Funkce: jednatel společnosti

 úřadu pro Královéhradecký kraj GEOVAP spol. s r.o.

Příloha: 1. Položkový výkaz činností - KoPÚ Šonov u Broumova (obchodní tajemství)