SMLOUVA O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

* DODATEK č. 1

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Pobočka Hradec Králové

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

zastoupený: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec

Králové

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky Hradec Králové

v technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Stříhavková, Pobočka Hradec Králové

Tel.: +420 702 126 671, 725 106 310

E-mail: hkralove.pk@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:**

**Jméno:** Global – Geo, s.r.o., Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: *Ing. Pavlem Žabou, jednatelem*

tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Pavel Žaba

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: i899gp9

bankovní spojení: Raiffeisen bank

číslo účtu: 794086028/5500

IČO: 27472540

DIČ: CZ27472540

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Název zakázky: **„Geotechnický průzkumu v rámci KoPÚ Horní Černůtky“**

1. Důvod vyhotovení dodatku č. 1 je posun termínu plnění:

Termín dle smlouvy o dílo 15.8.2025

Nový termín – dodatek č. 1 – 15.11.2025.

Odůvodnění: geotechnický průzkum pro KoPÚ Horní Černůtky je prováděn na půdních blocích, kde je v současné době porost kukuřice, která bude dle sdělení hospodařícího subjektu sklizena až během měsíce října 2025. Na základě této skutečnosti byl domluven posun termínu plnění.

Závěrečná ustanovení

1. **Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.**

**2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu**

**3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.**

|  |  |
| --- | --- |
| V Hradci Králové dne 6.8.2025 | V Hradci Králové dne 6.8.2025 |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
|  |  |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |
| Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný | Ing. Pavel Žaba, jednatel |
| vedoucí Pobočky Hradec Králové  Státní pozemkový úřad | Global – Geo, s.r.o.  Hradec Králové |
|  |  |