DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

**č. 793-2025-505201**

**(dále jen „Dodatek“)**

**uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

**Adresa:** Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

Ing. Pavel Sedlecký,

odborný rada, Pobočka České Budějovice

Ing. Michal Pultr,

odborný rada, Pobočka České Budějovice

Tel.: +420 724 052 940

E-mail: cbudejovice.pk@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.**

**Sídlo:** **Mlýnská 361, 384 51 Volary**

zastoupený: Petrem Štolkou, jednatelem

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: iteqnue

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Petr Štolka, jednatel

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

Bankovní spojení: Česká Spořitelna Prachatice

Číslo účtu: 3065630349/0800

IČO: 28149131

DIČ: CZ28149131 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl **C**, vložka **21388**.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Čl. I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.07.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem **„Realizace polní cesty C10 v k.ú. Staré Hutě u Horní Stropnice“**, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
2. Tímto Dodatkem jsou k Osobám oprávněným jednat za Zhotovitele v technických záležitostech doplněni Ing. Pavel Sedlecký, odborný rada, Pobočka České Budějovice a Ing. Michal Pultr, odborný rada, Pobočka České Budějovice.

**Čl. II. Předmět a účel Dodatku**

1. Předmětem Dodatku je změna harmonogramu postupu prací a úprava lhůty plnění uzlového bodu. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V. odst. 5 Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX. odst. 5 Smlouvy), tj. dnem 13.08.2025.

V původním harmonogramu postupu prací, který je přílohou Smlouvy jsou uvedeny 2 uzlové body – 1. UZLOVÝ BOD: dokončení úpravy zemní pláně a 2. UZOVÝ BOD: dokončení pokládky penetračního makadamu. V Čl. V. odst. 5. Smlouvy je řešen pouze uzlový bod Dokončení pokládky penetračního makadamu a lhůta pro jeho plnění. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele byl při aktualizaci harmonogramu postupu prací vypuštěn UZLOVÝ BOD: Dokončení úpravy zemní pláně.

1. Při kontrole Smlouvy bylo zjištěno neúplné znění Čl. V. odst. 6. Tímto Dodatkem je jeho znění upraveno na kompletní.

**Čl. III. Rozsah a specifikace změn Smlouvy**

1. Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění lhůta uvedená v Čl. V. odstavci 5 Smlouvy takto:

**Uzlové body** – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

**Dokončení pokládky penetračního makadamu** - lhůta pro plnění do: 49 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy (tj. 01.10.2025)

Upravený harmonogram postupu prací je přílohou tohoto Dodatku. Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací a lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla zůstávají beze změn.

1. S odkazem na Čl. II. odst. 2 tohoto Dodatku se mění text Čl. V. odst. 6 Smlouvy takto:

Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci.

**Čl. VI. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto Dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
5. Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy:
   1. Závazný harmonogram potupu prací
6. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Za Objednatele: Za Zhotovitele:**

V Českých Budějovicích Ve Volarech

dne 21.08.2025 dne 21.08.2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

…………………………………… ……………………………………

**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Petr Štolka**

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel

Státní pozemkový úřad ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

Za správnost:

*„elektronicky podepsáno“*

………………………………..

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram prací** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Polní cesta C10 v k.ú. Staré Hutě u Horní Stropnice** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objekt 101.1 - Polní cesta C10 - nezastavěné území , Objekt 101.2 - Polní cesta C10 - zastavěné území** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| měsíc | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| týden | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Převzetí staveniště: 18.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Zahájení stavebních prací: 23.08.2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Polní cesta C10 v k.ú. Staré Hutě u Horní Stropnice** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| VRN1 - Průzkumné, geodeticé a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Předání stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| \* Stavební práce na Objektu 101.1 a Objektu 101.2 budou prováděny současně. | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Uzlové body výstavby:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. UZLOVÝ BOD : dokončení pokládky penetračního makadamu: 1. 10. 2025 (49 dnů od nabytí účinnosti smlouvy) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |