DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

**č. 829-2025-505206**

**(dále jen „Dodatek“)**

**uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

**Adresa:** Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný

 vedoucí Pobočky Strakonice

 Ing. Vladimír Šíma,

 odborný rada, Pobočka Strakonice

Tel.: +420 725 918 969

E-mail: strakonice.pk@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.**

**Sídlo:** Mlýnská 361, 384 51 Volary

Zastoupený: Petrem Štolkou, jednatelem

Tel.: xxxxxxx

E-mail: xxxxxxx

ID DS: iteqnue

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Petr Štolka, jednatel

Tel.: xxxxxxx

E-mail: xxxxxxx

Bankovní spojení: Česká Spořitelna Prachatice

Číslo účtu: 3065630349/0800

IČO: 28149131

DIČ: CZ28149131 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Čl. I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.07.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem **„Polní cesty Paračov“**, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
2. Tímto Dodatkem je k Osobám oprávněným jednat za Zhotovitele v technických záležitostech doplněn Ing. Vladimír Šíma, odborný rada, Pobočka Strakonice.

**Čl. II. Předmět a účel Dodatku**

1. Předmětem Dodatku je změna harmonogramu postupu prací a úprava lhůty plnění uzlových bodů. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V. odst. 5. Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX. odst. 5 Smlouvy), tj. dnem 08.08.2025.

**Čl. III. Rozsah a specifikace změn Smlouvy**

1. Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným Čl. II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění lhůty uvedené v Čl. V. odst. 5. Smlouvy takto:

Uzlové body – definované etapy výstavby díla či jen objektu:

**dokončení pokládky penetračního makadamu RCV14** - lhůta pro plnění do: **52 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 29.09.2025)

**dokončení pokládky penetračního makadamu NCV8** - lhůta pro plnění do: **52 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 29.09.2025)

Upravený harmonogram postupu prací je přílohou tohoto Dodatku. Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací a lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla zůstávají beze změn.

**Čl. VI. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto Dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
5. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
	1. Závazný harmonogram potupu prací
6. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Za Objednatele: Za Zhotovitele:**

V Českých Budějovicích Ve Volarech

dne 25.08.2025 dne 22.08.2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

…………………………………… ……………………………………

**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Petr Štolka**

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel

Státní pozemkový úřad ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

Za správnost:

*„elektronicky podepsáno“*

………………………………..

Lenka Herrmannová

KPÚ pro Jihočeský kraj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram prací** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Polní cesty Paračov** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |
| **SO 101.1 Polní cesta Paračov od ZÚ do 0,07225 km** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| měsíc | 7 | 8 | 9 | 10 |   |
| týden | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |   |   |   |   |   |
| Převzetí staveniště: 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. 15.8.2025 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Zahájení stavebních prací: 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. 18.8.2025 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
| **SO 101.1 Polní cesta Paračov od ZÚ do 0,07225 km** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| VRN1 - Průzkumné, geodeticé a projektové práce |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Zemní práce |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Zakládání |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Trubní vedení dálková a přípojná |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Komunikace pozemní |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 998 - Přesun hmot |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
| Předání stavby |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Uzlové body výstavby:**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **UB** |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| UZLOVÝ BOD: dokončení pokládky penetračního makadamu RCV14: 52 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. 29.9.2025 |
|  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| **SO 101.2 Polní cesta Paračov od 0,07225 km do konce úseku** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| měsíc | 7 | 8 | 9 | 10 |   |  |
| týden | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |   |   |   |   |   |  |
| Převzetí staveniště: 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. 15.8.2025 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Zahájení stavebních prací: 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. 18.8.2025 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  |
| **SO 101.2 Polní cesta Paračov od 0,07225 km do konce úseku** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Zemní práce |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  Zakládání |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Komunikace pozemní |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 998 - Přesun hmot |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  |
| Předání stavby |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| **Uzlové body výstavby:**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **UB** |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| UZLOVÝ BOD: dokončení pokládky penetračního makadamu RCV14: 52 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. 29.9.2025 |  |
|  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **03-SO102 Polní cesta NCV8** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| měsíc | 7 | 8 | 9 | 10 |   |  |
| týden | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |   |   |   |   |   |  |
| Převzetí staveniště: 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. 15.8.2025 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Zahájení stavebních prací: 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. 18.8.2025 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  |
| **03-SO102 Polní cesta NCV8** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Zemní práce |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  Zakládání |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Komunikace pozemní |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 998 - Přesun hmot |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  |
| Předání stavby |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| **Uzlové body výstavby:**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **UB** |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| UZLOVÝ BOD: dokončení pokládky penetračního makadamu NCV8: 52 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. 29.9.2025 |  |
|  |