DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1182-2023-514101 ze dne 27.10.2023 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové; Renata Festová, Pobočka Hradec Králové

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 937 172, +420 725 106 310

E-mail: hkralove.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel č. 1**“)

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 659 93 390

v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha

Zastoupená: Ing. Tomášem Grossem, PhD, ředitel Závodu Praha

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Grossem, PhD, ředitel Závodu Praha

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Janem Rádlem, vedoucí odd. přípravy a realizace D11, Závod Praha

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: zjq4rhz

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 20001-15937031/0710

DIČ: CZ65993390

(„**Objednatel č. 2**“)

a

1. **Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.**

**Správce: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583.

Zastoupená: Ing. Aleš Černý, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Aleš Černý, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xkh752j

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 230615/0300

DIČ: CZ45536058

a

**Druhý společník: „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“**

Společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: gv6y8j4

**Bankovní spojení:** MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 341302664/0600

DIČ: CZ64255611

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. PREAMBULE

Důvodem vyhotovení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je posun termínu plnění v bodě 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

**2.1. Posun termínu plnění dle článku 17.7. Smlouvy**

V návaznosti na zápis z kontrolního dne, který se konal dne 5.8.2025 a s odkazem na článek 17.7. Smlouvy se po vzájemné dohodě se zhotovitelem posouvá termín plnění fakturačního celku 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a navazujících částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c).

Původní termín: 30.8.2025 Nový termín: 31.10.2025

Odůvodnění:

Dne 14.7.2025 obdržela Pobočka Hradec Králové čistopis PSZ Kukleny v digitální podobě k předložení zastupitelstvu Města Hradec Králové a Obce Stěžery k projednání a schválení. Dne 24.7.2025 požádala Pobočka Hradec Králové dopisem Statutární město Hradec Králové a Obec Stěžery o projednání a schválení plánu společných zařízení na nejbližším jednání zastupitelstva obce a města. Dne 5.8.2025 obdržela Pobočka Hradec Králové písemné sdělení starostky Obce Stěžery o termínu nejbližšího jednání zastupitelstva Obce Stěžery, na kterém se bude PSZ projednávat (tj. dne 3.9.2025). Dne 5.8.2025 obdržela Pobočka Hradec Králové písemné sdělení od vedoucího odboru správy majetku města Hradec Králové, že nejbližší jednání zastupitelstva města Hradec Králové, na kterém se bude PSZ projednávat je 30.9.2025.

S ohledem na termíny jednání zastupitelstva Města Hradec Králové a Obce Stěžery, a v návaznosti na čl. 17.7. Smlouvy, se posouvá termín plnění dle dohody se zpracovatelem o 2 měsíce. Tyto skutečnosti nejsou zaviněny ze strany zhotovitele.

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Položkový výkaz činností – KoPÚ Kukleny – Dodatek č. 2

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Místo: Hradec Králové Místo: Praha

Datum: 11.08.2025 Datum: 25.08.2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Petr Lázňovský Jméno: Ing. Tomáš Gross, PhD.

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj Funkce: ředitel Závodu Praha

**Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.**

**a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.**

Místo: Hradec Králové

Datum: 11.08.2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Aleš Černý

Funkce: jednatel správce společnosti

(vedoucí společník)