Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 1134-2022-541100 ze dne 31.10.2022 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 409 955

E-mail: dasa.zemanova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech zastoupená: xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx

 xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: qzhp5bf

**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule
	1. Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčích etap plnění **6.3.1** *Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"),* 6.3.1 i. a*) Výškopisné zaměření zájmového území* a 6.3.1 i. b) *DTR liniových dopravních staveb PSZ* a *DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ* pro stanovení plochy záboru půdy, a to v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací.
		1. U etapy **6.3.1** dochází k navýšení o 4 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak zvyšuje o 14 520 Kč bez DPH, tj. navýšení o 17 569,20 Kč vč. DPH.
		2. U etapy **6.3.1 i a)** dochází k ponížení o 2 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 2 420 Kč bez DPH, tj. snížení o 2 928,20 Kč vč. DPH.
		3. U etapy **6.3.1 i. b)** dochází k ponížení o 3 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 3 630 Kč bez DPH, tj. snížení o 4 392,30 Kč vč. DPH.
		4. V rámci provedení změn popsaných v bodě 1.1.1 až 1.1.3 dochází tímto dodatkem
		k celkovému **navýšení o 8 470 Kč bez DPH, tj. 10 248,70 Kč vč. DHP.**
		5. V důsledku výše uvedených změn se mění i celková cena za provedení díla uvedená
		v čl. 3.1. Smlouvy.
		6. S odkazem na bod 6.3.1 písm. G) a bodu 10.8 (ix) dochází zároveň k posunu termínu dílčí části hlavního celku dle čl. 6.3.1 o 1 měsíc, a to z 31.8.2025 na 30.9.2025. Zhotovitelem byla dokumentace k předmětnému celku, vč. jeho podčástí odevzdána na výměnné úložiště dne 7.8.2025 bez dokladu o schválení zastupitelstva obce. Z důvodu čerpání dovolených v době letních prázdnin bylo veřejné jednání zastupitelstva obce po dohodě se všemi ze zúčastněných stran naplánováno starostkou na měsíc září 2025. Z této objektivní příčiny byl termín pro předání dokumentace k akceptačnímu řízení, představující doplnění výpisu z usnesení zastupitelstva obce, posunut.

V souladu s bodem 2.1 Smlouvy představuje tato změna termínu vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") |  ha | 83 | 3 630,00 | 301 290,00 | 31.8.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  |  ha | 5 | 1 210,00 | 6 050,00  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 9 | 1 210,00 | 10 890,00  |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 3 | 1 210,00 | 3 630,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy | ks | 0 | 12 100,00 | 0,00 |  |

1. Předmět Dodatku
	1. **V příloze č. 1 - Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní**

**se ruší a nahrazuje zněním následujícím:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") |  ha | 87 | 3 630,00 | 315 810,00 | 30.9.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  |  ha | 3 | 1 210,00 | 3 630,00  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 9 | 1 210,00 | 10 890,00  |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 0 | 1 210,00 | 0,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy | ks | 0 | 12 100,00 | 0,00 |  |

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (především termíny), se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

Místo: Liberec Místo: Plzeň

Datum: 27.08.2025 Datum: 26.08.2025

 *„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj Funkce: jednatelka